## общая
Акт выполненых работ за Январь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Калинина д.9а |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | перекрытие стояка холодной воды, монтаж стояка холодной воды на полипропилен. Запуск, проверка. | 2022-01-01 |  | кв 26 | 5 | 1 | 5 | 600 | 3000 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | тройник | 2 | 82 | 164
[14 empty] | кра ф15 | 4 | 246.23 | 984.92
[14 empty] | фитинг | 2 | 129 | 258
[14 empty] | крепёж к стене | 2 | 77.23 | 154.46
[14 empty] | мепапол ф12 | 7 | 71 | 497
[14 empty] | дюбель | 6 | 0.82 | 4.92
[14 empty] | саморез | 6 | 0.8 | 4.8
[14 empty] | фум лента | 0.3 | 75 | 22.5
2 | перекрытие стояка холодной воды в подвале, сброс, демонтаж стояка хол воды от подвала до кв 51. Монтаж стояка полипропиленом. Запуск, проверка, нарезка резьбыф 25 | 2022-01-08 |  | кв 51 | 5 | 2 | 10 | 600 | 6000 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | труба ППР ф25 | 4 | 112.5 | 450
[14 empty] | тройник ф25 | 2 | 82 | 164
[14 empty] | американка ф25 | 8 | 158 | 1264
[14 empty] | муфта ф25 | 1 | 141.83 | 141.83
[14 empty] | муфта ст ф25 | 1 | 435 | 435
[14 empty] | труба ф20 | 1 | 95 | 95
[14 empty] | угол ф20 | 1 | 82 | 82
[14 empty] | фумлента | 1 | 75 | 75
[14 empty] | муфта ф20*15 | 1 | 110 | 110
[14 empty] | диск отр | 1 | 44.5 | 44.5
3. | перекрытие стояка холодной воды в подвале, сброс, замена отсечного крана, запуск, проверка, сборка, разборка панелей для замены крана. | 2022-01-09 |  | кв 11 | 1.5 | 2 | 3 | 600 | 1800 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | кран ф15 | 1 | 246.23 | 246.23
[14 empty] | фум лента | 0.3 | 75 | 22.5
4. | прочистка канализационного стояка ф110 в туалете, проверка | 2022-01-10 |  | кв 15 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5. | перекрытие стояка холодной воды, демонтаж металического стояка холодной воды монтаж на мепапол, замена отсечного крана, запуск, проверка | 2022-01-10 |  | кв 3 | 4 | 2 | 8 | 600 | 4800 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | метапол ф20*26 | 4 | 157.2 | 628.8
[14 empty] | фитинг ф32 | 1 | 235 | 235
[14 empty] | фитинг соед ф26 | 1 | 259 | 259
[14 empty] | фитинг ф20 | 2 | 423 | 846
[14 empty] | фум лента | 0.3 | 75 | 22.5
[14 empty] | кран ф15 | 1 | 246.23 | 246.23
6. | перекрятие стояка отопления, сброс воды, перепаковка пробки к радиатору, замена пробки, запуск, проверка | 2022-01-18 |  | кв 22 | 2.5 | 1 | 2.5 | 600 | 1500 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | лен | 0.3 | 31 | 9.3
[14 empty] | фум лента | 0.3 | 75 | 22.5
7. | перекрытие стояка холодной воды,сброс воды. Демонтаж стояка холодной воды, монтаж стояка на метапол, замена отсечного крана, запуск, проверка. | 2022-01-18 |  | кв 3 | 2.5 | 2 | 5 | 600 | 3000 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | метапол ф26 | 4 | 157.2 | 628.8
[14 empty] | метапол ф20 | 2 | 105 | 210
[14 empty] | фитинг ф26 | 1 | 259 | 259
[14 empty] | фитинг ф20 | 1 | 423 | 423
[14 empty] | кран ф15 | 1 | 246.23 | 246.23
[14 empty] | тройник | 1 | 82 | 82
[14 empty] | соедин. Фитинг ф26 | 1 | 195 | 195
[14 empty] | фум лента | 0.5 | 75 | 37.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 37.5 |  | 22500 | 0 | 3 |  | 1200 |  |  |  | 9571.52 | 33271.52
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Закрытие подвальных окон | 2022-01-22 |  | кв 26 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | пенопласт | 1 | 192 | 192
[14 empty] | пена | 1 | 608 | 608
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 800 | 2225
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | замениа выключателя наружного, замена эл лампы, диагностика ВДУ и межэтажных счетов. | 2022-01-01 |  | кв 26 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | выключатель | 1 | 113.45 | 113.45
2. | монтаж розеток в межэтажных щитках. | 2022-01-04 |  | кв 26 | 1.5 | 1 | 1.5 | 600 | 900 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | розетка | 2 | 131.51 | 263.02
[14 empty] | кабель ПГУН | 2 | 64.68 | 129.36
3. | Обесточивание вводной эл магистрали. Демонтаж неисправного автомата. Установка нового, подключение, изоляция. | 2022-01-19 |  | кв 41 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | автомат 25А | 1 | 168 | 168
[14 empty] | изоленте | 0.5 | 62.24 | 31.12
4. | Демонтаж неисправных эл.ламп. Установка новых светодиодных эл ламп. | 2022-01-19 |  | кв 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 600 | 900 | мазда | 0.5 | 400 | 200
5. | Установка светодиодных накладных панелей. Установка выключателей накладных.Установка клипс под гофру. Установка гофры. Подключение к сети. | 2022-01-20 |  | кв 26 | 6 | 1 | 6 | 600 | 3600 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | панели светодиодные | 4 | 281.56 | 1126.24
[14 empty] | выключатели | 4 | 113.45 | 453.8
[14 empty] | провод 2*1,5 | 8 | 34.5 | 276
[14 empty] | гофра | 8 | 22.75 | 182
[14 empty] | саморезы | 50 | 0.8 | 40
[14 empty] | клипсы | 20 | 5 | 100
[14 empty] | дюбель | 50 | 0.82 | 41
[14 empty] | изолента | 0.5 | 62.24 | 31.12
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 12 |  | 7200 |  | 2.5 |  | 1000 |  |  |  | 2955.11 | 11155.11
|  |  |  | итого |  |  | 51.5 |  | 30900 |  | 6 |  | 2425 |  |  |  | 13326.63 | 46651.63
46651.63
Акт выполненых работ за Февраль 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Калинина д.9а |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Демонтаж стояка канализации в кв 29 и кв 26. Выбивка стояка из перекрытия, монтаж стояка новой трубой. | 2022-02-01 |  | кв 29 | 8 | 2 | 16 | 600 | 9600 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | труба ф110 | 5 | 235 | 1175
[14 empty] | тройник ф 110 | 1 | 165.67 | 165.67
[14 empty] | таипер ф110 | 2 | 105 | 210
[14 empty] | муфта ф110 | 2 | 255 | 510
[14 empty] | пена монтажная | 0.5 | 441 | 220.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 16 |  | 9600 | 0 | 0.5 |  | 200 |  |  |  | 2281.17 | 12081.17
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 16 |  | 9600 |  | 0.5 |  | 200 |  |  |  | 2281.17 | 12081.17
12081.17
Акт выполненых работ за Март 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Калинина д.9а |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Перекрытие стояков отопленияв подвале, сброс, замена фитингов и отр. Метапола на радиоторе в спальне. Запуск. Проверка. | 2022-03-29 |  | кв 37 | 1.15 | 2 | 2.3 | 600 | 1380 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | фитинг ф20*26 | 2 | 236 | 472
[14 empty] | метапол ф20*26 | 0.5 | 157.2 | 78.6
[14 empty] | фум лента | 0.3 | 75 | 22.5
|  |  |  | итого |  |  | 2.3 |  | 1380 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 573.1 | 2178.1
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | заварка нижнего навеса на входной двери в подьезд. | 2022-03-04 |  | кв 26 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | электрод | 0.1 | 213 | 21.3
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 200 |  |  |  | 21.3 | 1421.3
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | .Ремонт прожектора светодиодного и его установка. Демонтаж и замена эл лампы. Изоляция всех соединений. | 2022-03-05 |  | кв 26 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | изолента | 0.5 | 62.24 | 31.12
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | провод 2*1,5 | 0.5 | 34.5 | 17.25
2. | . Демонтаж неисправных плафонов освещения. Установка и подключение новых светодиодных панелей. Изоляция соединений. | 2022-03-23 |  | кв 12 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | саморезы | 6 | 0.8 | 4.8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | дюбеля | 6 | 0.82 | 4.92
[14 empty] | изолента | 0.5 | 62.24 | 31.12
[14 empty] | панели светодиодные | 3 | 281.56 | 844.68
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 3 |  | 1800 | 0 | 1 |  | 400 |  |  |  | 933.89 | 3133.89
|  |  |  | итого |  |  | 7.3 |  | 4380 |  | 2 |  | 825 |  |  |  | 1528.29 | 6733.29
6733.29
Акт выполненых работ за Апрель 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Калинина д.9а |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | отключение, сброс стояков отопления в квартирах, запуск стояков отопления | 2022-04-19 |  | кв 47 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 400 | 200
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 200 |  |  |  | 0 | 1400
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Замена сломанного бруска (сиденье лавочки) | 2022-04-06 |  | кв 26 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | брусок 0,05*0,05*4 | 0.5 | 280 | 140
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Заявление субботник | 2022-04-16 |  | ст. дома | [9 empty] | растворитель | 1 | 605 | 605
[14 empty] | краска с | 1 | 595 | 595
[14 empty] | краска з | 2 | 670 | 1340
[14 empty] | краска з | 1 | 1665 | 1665
[14 empty] | кисть | 6 | 95 | 570
[14 empty] | перчатки | 10 | 34 | 340
[14 empty] | мешки для муср | 30 | 9.5 | 285
[14 empty] | известь | 2 | 350 | 700
[14 empty] | краска ж | 1 | 450 | 450
[14 empty] | краска ф | 1 | 470 | 470
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 200 |  |  |  | 7160 | 8560
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж , ремонт и установка эл патрона и его подключение. Монтаж эл лампы. | 04.042022 |  | кв 36 | 1.5 | 1 | 1.5 | 600 | 900 | мазда | 0.5 | 400 | 200 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1.5 |  | 900 |  | 0.5 |  | 200 |  |  |  | 0 | 1100
|  |  |  | итого |  |  | 5.5 |  | 3300 |  | 1.5 |  | 600 |  |  |  | 7160 | 11060
11060
Акт выполненых работ за Май 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Калинина д.9а |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Перекрытие хол воды, сброс воды, демонтаж стояка хол воды, монтаж на метапол, запуск, проверка. | 2022-05-23 |  | кв 15 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 1 | 400 | 400 | метапол ф20*26 | 1 | 160 | 160
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фитинг ф20*26 | 1 | 261.67 | 261.67
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | уголок | 1 | 14.69 | 14.69
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.1 | 75 | 7.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 1 |  | 400 |  |  |  | 443.86 | 2043.86
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Установка решеток в подвал | 2022-05-12 |  | кв 26 | 3 | 2 | 6 | 600 | 3600 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | решетка | 8 | 2242 | 17936
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | болт анкерный | 32 | 11.2 | 358.4
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пена монт | 0.5 | 515 | 257.5
2 | Субботник | 2022-05-23 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | Мешок мусорный | 20 | 18 | 360
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 6 |  | 3600 |  | 0.5 |  | 200 |  |  |  | 18911.9 | 22711.9
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 8 |  | 4800 |  | 1.5 |  | 600 |  |  |  | 19355.76 | 24755.76
24755.76
Акт выполненых работ за Июнь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Калинина д.9а |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Перекрытие стояка хол воды п подвале, сброс, замена стояка в туалете, подключение к разводке | 2022-06-12 |  | кв 39,42,45 | 3 | 2 | 6 | 600 | 3600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | труба ППР 25 | 6 | 140 | 840
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник ППР ф25 | 1 | 40 | 40
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фитинг | 1 | 261.67 | 261.67
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | американка | 1 | 141 | 141
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта | 1 | 139 | 139
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ф15 | 1 | 246.22 | 246.22
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ф20 | 1 | 370 | 370
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | угол ППР ф20 | 1 | 14.69 | 14.69
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба ППР ф20 | 1 | 95 | 95
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.5 | 75 | 37.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | диск отр | 2 | 68 | 136
2 | Перекрытие стояка хол воды в подвале, сброс, демонтаж отрезка стояка канализационного , монтаж, подключение, запуск | 2022-06-02 |  | кв 26 | 4 | 2 | 8 | 600 | 4800 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | труба ф110 | 3.3 | 417 | 1376.1
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник ф110 | 2 | 167 | 334
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ф110 | 1 | 255 | 255
[14 empty] | пена монт | 1 | 515 | 515
0
3 | Перекрытие стояка х/воды в подвале,сброс,перепаковка отсечного крана,запуск,проверка замена двух тройников на разводке х/воды в туалете,запуск,проверка. | 30.062022 |  | кв15 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | фум лента | 0.6 | 75 | 45
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | [15 empty] | 35000
|  |  |  | итого |  |  | 15 |  | 9000 |  | 1.5 |  | 650 |  |  |  | 39846.18 | 49496.18
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Ремонт сидушек качель | 2022-06-24 | б/н | Лоцман кв26 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 1 | 450 | 450 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Установка пластиковых оконнах блоков в подъездах,погрузка и вывоз старых деревяных блоков | 2022-06-28 | б/н | ЛОЦМАН КВ26 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | НИССАН | 2 | 450 | 900 | ОКОННЫЕ ПЛАС БЛОКИ | 10 | 17250 | 172500
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | заделка стыков на подвальных окнах ,вентиляционных решотках раствором монтажнной пеной и раствором | 2022-06-29 | б/н | ЛОЦМАН КВ26 | 4 | 2 | 8 | 600 | 4800 | НИССАН | 2 | 450 | 900 | смесь Волна | 0.3 | 807.8 | 242.34
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | смесь п/цемент 1/30 | 1 | 430 | 430
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пен монт | 1 | 515 | 515
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 16 |  | 9600 |  | 5 |  | 2250 |  |  |  | 173687.34 | 185537.34
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 31 |  | 18600 |  | 6.5 |  | 2900 |  |  |  | 213533.52 | 235033.52
235033.52
Акт выполненых работ за Июль 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Калинина д.9а |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие крыльев отопления в подвале,сброс ,замена кранов и сгонов на стояках радиатора сгонов 1-2 подъездов,запуск,проверка нарезка двух резьб на 20, и двух на 15. | 2022-07-07 | б/н | ст дома | 4 | 2 | 8 | 600 | 4800 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | кран15 | 2 | 246.22 | 492.44
[14 empty] | переход20*15 | 7 | 86 | 602
[14 empty] | богат20*15 | 1 | 157.7 | 157.7
[14 empty] | фитинг12*16 | 8 | 239 | 1912
[14 empty] | метапол12*16 | 1 | 71 | 71
[14 empty] | фум лен | 2 | 75 | 150
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 8 |  | 4800 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 3385.14 | 8410.14
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 8 |  | 4800 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 3385.14 | 8410.14
8410.14
Акт выполненых работ за Август 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Калинина д.9а |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие стояка х/воды в подвале,сброс,демонтаж стояка канализации от3-этажа до подвала,монтаж стояка новой трубой,подключение к разводкам,запуск,проверка. | 2022-08-02 | б/н | кв16 | 7 | 2 | 14 | 600 | 8400 | ниссан | 1 | 450 | 450 | труба110 | 9 | 235 | 2115
[14 empty] | тройник110 | 3 | 167 | 501
[14 empty] | муфта110 | 1 | 225 | 225
[14 empty] | пен монт | 2 | 515 | 1030
[14 empty] | селек сант | 0.5 | 570 | 285
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 14 |  | 8400 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 4156 | 13006
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Очистка швов наружных стеновых панелей,заделка швов монтажной пеной,уборка мусора | 2022-08-29 | б/н | ст дома | 16 | 2 | 32 | 600 | 19200 | выш/бол | 2 | 3500 | 7000 | пен монт | 22 | 515 | 11330
[7 empty] | 0 |  | 0 | ниссан | 4 | 450 | 1800 | перчат | 4 | 30 | 120
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пика | 2 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 32 |  | 19200 |  | 6 |  | 8800 |  |  |  | 11450 | 39450
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Установка авт,установка шины на автоматы,подключения авт к сети,установка нуля и земли | 2022-08-03 | б/н | кв1 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | изолента | 0.5 | 64 | 32
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | самор | 2 | 0.8 | 1.6
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 33.6 | 1458.6
|  |  |  | итого |  |  | 48 |  | 28800 |  | 7.5 |  | 9475 |  |  |  | 15639.6 | 53914.6
53914.6
Акт выполненых работ за Сентябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Калинина д.9а |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Расчистка наружных швов от раствора,заделка швов монтажной пеной,уборка строительного мусора. | 2022-09-07 |  | ст дома | 18 | 2 | 36 | 600 | 21600 | выш мал | 16 | 1500 | 24000 | пен мон | 18 | 515 | 9270
[7 empty] | 0 |  | 0 | ниссан | 4 | 450 | 1800 | птки долб | 2 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | перчат | 4 | 30 | 120
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Натягивание бельевых веревок | 2022-09-12 |  | ст дома | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | беле трос | 10 | 67.2 | 672
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Разрушена бетонная стяжка на болконе,демонтаж старой стяжки,устройство бетонной стяжки | 2022-09-30 |  | кв20 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 1 | 450 | 450 | ПЦС | 5 | 430 | 2150
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 42 |  | 25200 |  | 21.5 |  | 26475 |  |  |  | 12212 | 63887
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 42 |  | 25200 |  | 21.5 |  | 26475 |  |  |  | 12212 | 63887
63887
Акт выполненых работ за Октябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Калинина д.9а |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие стояка отопления,сброс воды,замена крана,замена стояк отопления,запуск проверка. | 2022-10-20 |  | кв15 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | кран25 | 1 | 153 | 153
[14 empty] | угол | 1 | 102 | 102
[14 empty] | метапол26 | 1 | 169 | 169
[14 empty] | фум лен | 0.3 | 75 | 22.5
2 | Сброс воздуха из системы отопления,запуск проверка | 2022-10-21 |  | кв51 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 400 | 0
3 | Перекрытия стояка холодной воды в подвале , сброс демонтаж стояка , монтаж стояка говой трубой , запуск , проверка. |  |  | кв 44 | 5 | 4 | 20 | 600 | 12000 | нисанн | 0.5 | 400 | 200 | труба 110 | 3 | 235 | 705
[14 empty] | тройник 110 | 1 | 172 | 172
[14 empty] | заглушка 110 | 1 | 33 | 33
[14 empty] | муфта 110 | 1 | 255 | 255
[14 empty] | таппер 110 | 1 | 105 | 105
[14 empty] | манжет 110 | 1 | 51 | 51
[14 empty] | диск отрезной | 5 | 63 | 315
4 | Сброс воздуха из системы отопления,запуск проверка. | 2022-10-28 |  | кв15 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 24 |  | 14400 |  | 1 |  | 400 |  |  |  | 2082.5 | 16882.5
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Разборка цементной сетки на болконе кв25,устройство цемент стяжки на болконе кв25 изцем/песоч смеси | 2022-10-14 |  | кв22 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 1 | 450 | 450 | см п/цем | 7 | 330 | 2310
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Ремонт карусели | 2022-10-18 |  | ст дома | 2.5 | 2 | 5 | 600 | 3000 | ниссан | 1 | 450 | 450 | электроды | 1 | 194 | 194
[14 empty] | квадра4*4 | 0.5 | 350 | 175
[14 empty] | квадрат2*4 | 0.6 | 185 | 111
[14 empty] | диск отр | 1 | 63 | 63
0
3 | Заделка раствором швов наружнных стыковых панелий с фасада и торцовой части здания | 2022-10-28 |  | ст дома | 1 | 46 | 46 | 600 | 27600 | выш бол | 22 | 3500 | 77000 | смесьп/цем | 46 | 330 | 15180
[5 empty] | 1 | 48 | 48 | 600 | 28800 | ниссан | 12 | 450 | 5400
[5 empty] | 1 | 4 | 4 | 600 | 2400
4 | Остекление оконных створок,снятие и установка створок,изготовление и установка деревяных щитов на подвальные окна,заделка подвальнных окон пенопластиком | 2022-10-19 |  | кв69 | 1 | 6 | 6 | 600 | 3600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | стек окон | 2 | 690 | 1380
[5 empty] | 1 | 4 | 4 | 600 | 2400 |  |  |  |  | штапик | 6 | 20 | 120
[5 empty] | 1 | 2 | [7 empty] | доска0,10*0,025*4 | 6 | 243 | 1458
[14 empty] | саморез | 80 | 0.85 | 68
[14 empty] | пен мон | 1 | 608 | 608
0
5 | Заделка наружных швов раствором | 2022-10-26 |  | ст дома | 56 | 2 | 112 | 600 | 67200 | выш мал | 48 | 3500 | 168000 | см п/цем | 50 | 330 | 16500
[10 empty] | ниссан | 12 | 450 | 5400 | сме волна1/30 | 4 | 809 | 3236
0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 229 |  | 137400 |  | 96.5 |  | 256925 |  |  |  | 41403 | 435728
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж монтаж эл патрона установка светодиоднной лампы, | 2022-10-03 |  | кв55 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225
2 | Изоляция нулей и вводной фазы | 2022-10-04 |  | кв68 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | изолен | 0.5 | 68 | 34
3 | Отгорелифазная жила в подвале из-за замыкания кв6 | 2022-10-18 |  | ст дома | 3 | 1 | 3 | 600 | 1800 | ниссан | 3 | 450 | 1350 | дин рей | 1 | 25 | 25
[14 empty] | изолента | 0.5 | 68 | 34
4 | Демонтаж и монтаж ореха,зачистка и изоляция кабеля подключения в кв напрежения220В | 2022-10-19 |  | кв15 | 4.5 | 1 | 4.5 | 600 | 2700 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | изолен | 0.5 | 68 | 34
[14 empty] | орехи | 2 | 49 | 98
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | эл патрон | 1 | 42 | 42
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 10.5 |  | 6300 |  | 4.5 |  | 2025 |  |  |  | 267 | 8592
|  |  |  | итого |  |  | 263.5 |  | 158100 |  | 102 |  | 259350 |  |  |  | 43752.5 | 461202.5
461202.5
Акт выполненых работ за Ноябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Калинина д.9а |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Прочистка канализационного стояка в туалете проверка. | 2022-11-06 |  | кв45 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 2 | 450 | 900
2 | Прочистка фильтра на х/воды,прочистка фильтров в кв,замена прокладки на гибком шланги,запуск проверка,замена отсечного крана | 2022-11-18 |  | кв32 | 1.5 | 2 | 3 | 600 | 1800 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | кран15 | 1 | 236 | 236
[14 empty] | фум лен | 0.1 | 75 | 7.5
[14 empty] | прокладка1/2 | 1 | 44 | 44
0
3 | Сброс воздуха из системы отопления,запуск проверка. | 2022-11-21 |  | кв20 |  |  | 0 | 600 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 5 |  | 3000 |  | 2.5 |  | 1100 |  |  |  | 287.5 | 4387.5
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Ремонт деревянных дверей тамбурных | 2022-11-23 |  | кв1 | 2.5 | 2 | 5 | 600 | 3000 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | саморезы | 20 | 0.8 | 16
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | угол мет | 1 | 260 | 260
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 5 |  | 3000 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 276 | 3501
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 10 |  | 6000 |  | 3 |  | 1325 |  |  |  | 563.5 | 7888.5
7888.5
Акт выполненых работ за Декабрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Калинина д.9а |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Сброс воздуха из системы отопления, запуск, проверка | 2022-12-16 |  | кв 75 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0
2 | Прогонка стояков отопления, сброс воздуха, проверка | 2022-12-22 |  | кв 20 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Регулирование запорной арматуры на кранах отопления в подвале, проверка. | 2022-12-20 |  | кв 25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Долбление перекрытий, демонтаж стояка канал в квартире35,38,41. Монтаж стояка новой трубой, подключение к разводкам, запуск, проверка. | 2022-12-27 |  | кв 41 | 7 | 3 | 21 | 600 | 12600 | мазда | 0.5 | 450 | 225 | труба | 6 | 235 | 1410
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник | 2 | 172 | 344
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта | 1 | 255 | 255
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 12600 |  | 0 |  | 225 |  |  |  | 2009 | 14834
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 12600 |  | 0 |  | 225 |  |  |  | 2009 | 14834
14834
[14 empty] | Всего |  |  | 946452.11