## общая
Акт выполненых работ за Февраль 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул.Кирова д.70 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Сброс. Перекрытие стояка отопления, демонтаж металического стояка отопления монтаж на пропилен. Замена пробки на радиаторе, запуск, проверка. | 2022-02-01 |  | кв 23 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | труба пропилен ф25 | 4 | 112.5 | 450
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | уголок 90 | 2 | 82 | 164
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | уголок 45 | 2 | 82 | 164
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | американка | 2 | 245 | 490
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фум лента | 0.3 | 75 | 22.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | лён | 0.1 | 31 | 3.1
2. | Перекрытие хол. Водоснабжения, сброс воды, демонтаж мет . Трубы, нарезка резьбы, установка крана, монтаж стояка хол воды в подьезд, запуск, проверка. | 2022-02-01 |  | в подьезде | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | метапол ф 20*26 | 1 | 157.2 | 157.2
[14 empty] | метапол ф16 | 5 | 82.36 | 411.8
[14 empty] | тройник ф 20 | 1 | 9 | 9
[14 empty] | крепеж к стене | 1 | 3.88 | 3.88
[14 empty] | кран ф 15 | 1 | 246.23 | 246.23
[14 empty] | шланг | 1 | 80 | 80
[14 empty] | фум лента | 0.2 | 75 | 15
[14 empty] | дюбель | 7 | 0.82 | 5.74
[14 empty] | шуруп | 7 | 0.8 | 5.6
3. | Демонтаж кан. Стояка в подвале, монтаж на пластиковую трубу , запуск, проверка. |  |  | ст. дома | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | труба ф110 ( 2м) | 3 | 512 | 1536
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба ф 110 (1м) | 4 | 393 | 1572
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | редукция ф110/ф50 | 1 | 65 | 65
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник ф110 | 1 | 165.67 | 165.67
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | манжет | 1 | 51 | 51
4. | Перекрытие стояка в подвале, сброс, замена тройника и отсечного крана на стояке хол. Воды в кухне, запуск, проверка |  |  | кв 15 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | фум лента | 0.1 | 75 | 7.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5. | Проочистка общедомового фильтра хол. Воды в подвале, прочистка врезки в стояке в подвале и квартире, запуск, проверка. |  |  | кв 18 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | фум лента | 0.2 | 75 | 15
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 14 |  | 8400 |  | 2.5 |  | 1000 |  |  |  | 5640.22 | 15040.22
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Демонтаж старых почтовых ящиков.Установка новых почтовых ящиков в подьезде. |  |  | ст. дома | 2.5 | 2 | 5 | 600 | 3000 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | почтовый ящик 5 секций | 3 | 3709 | 11127
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | почтовый ящик 4 секций | 3 | 3174 | 9522
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | бур | 1 | 220.5 | 220.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | шуруп | 12 | 0.8 | 9.6
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | дюбель | 12 | 0.82 | 9.84
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 5 |  | 3000 |  | 0.5 |  | 200 |  |  |  | 20888.94 | 24088.94
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Замена светильника, замена эл.лампы, ремонт светильника, установка розеток в электрощитах межэтажных, замена патрона, прокладка кабеля, установкка автоматов | 2022-02-01 |  | кв 4 | 5 | 1 | 5 | 600 | 3000 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | светильник | 1 | 281.56 | 281.56
[14 empty] | розетки | 2 | 131.51 | 263.02
[14 empty] | кабель ВВГ2*2,5 | 2 | 57 | 114
[14 empty] | патрон | 1 | 35 | 35
[14 empty] | пл. хомут | 3 | 1.4 | 4.2
[14 empty] | автомат | 2 | 168 | 336
[14 empty] | дин рейка | 1 | 25 | 25
2. | Протяжка кабеля в гофру, сверление отверстия, монтаж светильников, расрай коробок,выключателей. Подключение к линии. | 2022-02-01 |  | подвальное помещение | 7 | 1 | 7 | 600 | 4200 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | кабель АПВ 2*2,5 | 105 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | гофра | 105 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | светильник | 9 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | выключатель | 3 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | рас. Коробка | 12 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | шуруп | 200 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | дюбель | 200 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | хомут | 100 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолента | 2 |  | 0
3. | Отключение, зачистка, протяжка, подключение нулей в щите |  |  | кв 4 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4. | Зачистка и подключение нуля в щите 1 и3 этаж. Замена перемычек и включение автоматов. |  |  | кв 20 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5. | Зачистка вводных фаз, установка прокола, включение вводных автоматов и выключателя. |  |  | кв 4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 600 | 300 | мазда | 0.5 | 400 | 200 |  |  |  | 0
6. | Демонтаж старых выключателей, демонтаж и монтаж кабеля канала, замена эл ламп, прокладка кабеля в кабель канал, подключение к линии |  |  | кв 4 | 4 | 1 | 4 | 600 | 2400 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | выключатель двойной | 3 | 113.45 | 340.35
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кабель ПВС 3*2,5 | 2 | 90 | 180
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кабель ПГУНП 2*2,5 | 4 | 54.5 | 218
7. | Отключение абонентов от сети, зачистка отгоревших фаз, соединение водных фаз через прокол, 1 этаж |  |  | кв 4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 600 | 300 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | прокол | 1 | 3 | 3
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8. | Протяжка СИП 2*16 в шахте с 1 этажа на 2, 2 подьезд. Замена провода АПВП 6*1, установка прокола. |  |  | кв 4 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | СИП АПВП 2*16 | 4 | 54 | 216
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | провод АП-1 | 2 | 44 | 88
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | прокол | 1 | 3 | 3
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 21 |  | 12600 |  | 3 |  | 1200 |  |  |  | 2107.13 | 15907.13
|  |  |  | итого |  |  | 40 |  | 24000 |  | 6 |  | 2400 |  |  |  | 28636.29 | 55036.29
55036.29
Акт выполненых работ за Март 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул.Кирова д.70 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Перекрытие стояка хол воды в подвале, сброс, перепаковка отсечного крана на стояке хол воды в ванной, запуск, проверка. | 2022-03-18 |  | кв 24 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | фумлента | 0.2 | 75 | 15
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 15 | 840
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 15 | 840
840
Акт выполненых работ за Апрель 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул.Кирова д.70 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Демонтаж отрезка стояка ф110 в подвале, монтаж стояка и ревизии новой трубой, замазка трещин и стояков на лежаке канал ф110 в подвале 3 подьезд, проверка | 2022-04-29 |  | 2 и 3 подьезд | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | труба ф 110 (1м) | 25 | 393 | 9825
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | ревизия ф110 | 1 | 152.17 | 152.17
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | манжет ф 110 | 1 | 51 | 51
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ф110 | 1 | 255 | 255
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | смесь Барьер | 1.5 | 148.33 | 222.495
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 4 |  | 2400 |  | 0.5 | 400 | 200 |  |  | 999.5 | 10505.665 | 13105.665
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Установка табличек информации | 2022-04-08 |  | кв 4 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 |  |  |  | 0 | таблички | 3 | 700 | 2100
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | дюбель | 18 | 0.82 | 14.76
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморез | 18 | 0.8 | 14.4
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | сверло | 1 | 102.25 | 102.25
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | субботник | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | мешок | 7 | 18 | 126
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2357.41 | 2957.41
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Демонтаж эл патрона, зачистка эл контактов, установка с подключением. Установка светодиодной лампы. | 2022-04-04 |  | кв 21 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | лампа светодиодная | 1 | 142 | 142
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0.5 |  | 200 |  |  |  | 142 | 942
|  |  |  | итого |  |  | 6 |  | 3600 |  | 1 |  | 400 |  |  |  | 13005.075 | 17005.075
17005.075
Акт выполненых работ за Май 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул.Кирова д.70 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
0
Акт выполненых работ за Июнь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул.Кирова д.70 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Перекрытие стояка хол. Воды сброс воды, демонтаж стояка хол. Воды (матал), демонтаж канал стояка, замена отсечного крана на стояке хол воды, монтаж стояков хол воды и канал., запуск, прооверка. | 2022-03-10 |  | кв 19,22,25 | 11 | 2 | 22 | 600 | 13200 | ниссан | 1 | 450 | 450 | труба ф50 3м | 2 | 297 | 594
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба ф50 2м | 2 | 198 | 396
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта | 3 | 261.67 | 785.01
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник | 3 | 40 | 120
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | угол | 1 | 16 | 16
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба ппр Ф25 | 8 | 140 | 1120
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба ппр ф20 | 2 | 95 | 190
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ф20 | 1 | 370 | 370
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ппр ф20 | 1 | 272.8 | 272.8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | угол ппр 45 | 5 | 16 | 80
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник ппр | 2 | 9 | 18
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ппр ф25 | 1 | 6 | 6
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ппр ф20 | 2 | 28.4 | 56.8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ппр ф25 | 1 | 139 | 139
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | угол ппр ф20 | 5 | 14.69 | 73.45
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фум лента | 1 | 75 | 75
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 22 |  | 13200 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 4312.06 | 17962.06
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | ремонт лавочки, горки. | 2022-06-17 |  | ст дома | 4 | 2 | 8 | 600 | 4800 | ниссан | 1 | 450 | 450 | доска 0,15*0,05*4 | 2 | 745 | 1490
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморез | 40 | 0.8 | 32
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | сверло | 1 | 102.25 | 102.25
2. | разбрасывание дресвы на детской площадке. Устройство кювет вдоль дома с фасадной части здания. | 2022-06-17 |  | ст дома | 4 | 1 | 4 | 600 | 2400 | эксковатор | 5 | 1800 | 9000 | дресьва (м3) | 4 | 875 | 3500
[7 empty] | 0 |  | 0 | эвакуатор | 1 | 1600 | 1600 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | мазда | 1 | 400 | 400 |  |  |  | 0
3. | ремонт входов в подьезде. Выравнивание стон, побелка. | 14.06-18.062022 |  | ст дома | 2 | 32 | 64 | 600 | 38400 | ниссан | 2 | 450 | 900 | смесь Волма (30кг) | 2.5 | 809 | 2022.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | краска водоэм (13кг) | 1 | 1280 | 1280
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | мешки | 2 | 16 | 32
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пена монт | 2 | 515 | 1030
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | смесь песко-цемент (25 кг) | 1 | 430 | 430
4 | Установка пластиковых окон,погрузка и вывозка старых деревяных блоков | 2022-06-24 | б/н | кв15 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 2 | 450 | 900 | окна плас | 6 | 20000 | 120000
0
5 | Субботник | [12 empty] | Известь | 4 | 348 | 1392
[14 empty] | колер | 3 | 75 | 225
[14 empty] | краска се | 1 | 269 | 269
[14 empty] | краска чер | 0.2 | 269 | 53.8
[14 empty] | краска бюр | 0.2 | 269 | 53.8
[14 empty] | краска | 3 | 269 | 807
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 80 |  | 48000 |  | 12 |  | 13250 |  |  |  | 132719.35 | 193969.35
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 102 |  | 61200 |  | 13 |  | 13700 |  |  |  | 137031.41 | 211931.41
211931.41
Акт выполненых работ за Июль 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул.Кирова д.70 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | [15 empty] | 1300
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1300 | 1300
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1300 | 1300
1300
Акт выполненых работ за Август 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул.Кирова д.70 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж монтаж ореха-клемник,подключения ореха к эл сети,изоляция ореха. | 2022-08-24 | б/н | кв6 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | орех | 1 | 49 | 49
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолента | 0.5 | 78 | 39
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 88 | 1513
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 88 | 1513
1513
Акт выполненых работ за Сентябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул.Кирова д.70 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Ремонт шиферной кровли,замена битого шифера | 2022-09-01 |  | кв16,17 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | выш/мал | 1 | 1500 | 1500 | шифер вол | 2 | 525 | 1050
[7 empty] | 0 |  | 0 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | гвозди | 0.5 | 183 | 91.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 1.5 |  | 1725 |  |  |  | 1141.5 | 4066.5
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 1.5 |  | 1725 |  |  |  | 1141.5 | 4066.5
4066.5
Акт выполненых работ за Октябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул.Кирова д.70 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Сброс воздуха из системы отопления | 2022-10-12 |  | кв22 | 0.5 | 1 | 0.5 | 600 | 300 | ниссан | 0.5 | 450 | 225
2 | Перекрытие стояка отопления,сброс воды,замена крана маевского,установка тройника и сбросного крана на стояке отопления в подвальных помещений,запуск,проверка. | 2022-10-12 |  | кв16 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 1 | 450 | 450 | фум-лен | 0.1 | 75 | 7.5
[14 empty] | тройник | 1 | 49 | 49
[14 empty] | кран15 | 1 | 236 | 236
3
|  |  |  | итого |  |  | 4.5 |  | 2700 |  | 1.5 |  | 675 |  |  |  | 292.5 | 3667.5
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Заделка подвальных окон | 2022-10-25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | пенопласт | 0.5 | 192 | 96
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пена | 0.5 | 608 | 304
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 400 | 1225
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж и замена эл лампы | 2022-10-24 |  | кв21 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 0 | 825
|  |  |  | итого |  |  | 6.5 |  | 3900 |  | 2.5 |  | 1125 |  |  |  | 692.5 | 5717.5
5717.5
Акт выполненых работ за Ноябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул.Кирова д.70 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННОГО ЛЕЖАКА В ПОДВАЛЕ ПРОВЕРКА. | 2022-11-15 |  | кв1 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225
2 | Перекрытие стояков отопления сброс воды,демонтаж стояков отопления,замена кранов на стояке отопления,монтаж на метапол,запуск проверка,нарезка резьб | 2022-11-19 |  | ст дома | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | кран20 | 2 | 370 | 740
[14 empty] | фитинг | 4 | 43 | 172
[14 empty] | фум лен | 1 | 75 | 75
[14 empty] | метапол | 2 | 71 | 142
3 | Перекрытиестояков отопления,сброс воды,нарезка резьбы,сварочные работы резьба,монтаж стояка отопления на метапол,замена крана на стояке отопления,запуск проверка. | 2022-11-19 |  | ст дома | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | резьба20 | 1 | 25 | 25
[14 empty] | кран20 | 1 | 370 | 370
[14 empty] | фитинг | 2 | 43 | 86
[14 empty] | метапол26 | 1 | 223 | 223
[14 empty] | фум лен | 0.2 | 75 | 15
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 6 |  | 3600 |  | 1.5 |  | 625 |  |  |  | 1848 | 6073
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 6 |  | 3600 |  | 1.5 |  | 625 |  |  |  | 1848 | 6073
6073
Акт выполненых работ за Декабрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул.Кирова д.70 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Прочистка канализационной трубы, запуск, проверка | 2022-01-30 | 796 | кв 12 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 400 | 200 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Прочистка канализационной трубы, запуск, проверка | 2022-12-30 |  | кв 12 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 400 | 200 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Перекрятие стояка холодной воды,монтаж врезки с краном, монтаж узла с краном в подьезде, бурение отверстия, прокладка метапола, запуск, проверка. | 2022-12-05 |  | 3 подьезд | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | метапол | 7.5 | 76 | 570
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран | 1 | 272 | 272
[14 empty] | кран | 1 | 236 | 236
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта | 1 | 224 | 224
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник | 1 | 34 | 34
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | переходник | 1 | 124 | 124
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | шланг | 1 | 80 | 80
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.6 | 75 | 45
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | шуруп | 3 | 0.8 | 2.4
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | дюбель | 3 | 0.85 | 2.55
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | прочистка канализационного лежака в подвале, замазка смесью Барьер стыков на трубе канализации в подвале. Проверка. | 2022-12-01 |  | кв 4 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | смесь барьер | 1 | 149 | 149
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 200 |  |  |  | 0 | 1400
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Зачестка контактов в эл плафоне. Демонтаж неисправной эл лампы. Установкат новой светодиодной. | 2022-12-05 |  | кв 21 | 2.5 | 1 | 2.5 | 600 | 1500 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | светодиод лампа | 1 | 345 | 345
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2.5 |  | 1500 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 345 | 2070
|  |  |  | итого |  |  | 4.5 |  | 2700 |  | 1 |  | 425 |  |  |  | 345 | 3470
3470
[14 empty] | Всего: |  |  | 306952.775