## общий
Акт выполненых работ за Февраль 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | пер. Рабочий 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Монтаж светильников кабель вык наружный,распределительная ккоробка, прокладка кабеля в гофру |  |  | кв 4 | 6 | 1 | 6 | 600 | 3600 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | светильник | 4 | 282 | 1128
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | выключат. | 1 | 113.45 | 113.45
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кабель АВВГ 2*2,5 | 25 | 57 | 1425
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | гофра | 25 | 22.75 | 568.75
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | распай коробка | 4 | 33.7 | 134.8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | шуруп | 25 | 0.8 | 20
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | дюбель | 25 | 0.82 | 20.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | хомут | 20 | 1.4 | 28
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | клипсы | 25 | 5 | 125
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолента | 1 | 62.34 | 62.34
2. | протяжка эл кабеля,установка светильника,монтаж выки подключение к расредилительной коробке |  |  | кв 13 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | светильник | 1 | 282 | 282
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | выключат | 1 | 113.45 | 113.45
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | провод АВВГ 2*2,5 | 8 | 57 | 456
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | распай коробка | 1 | 33.7 | 33.7
3. | Монтаж светильника,монтаж кабеля подключение к распредилительной коробки,установка распред коробки,протяжка кабеля в гофру |  |  | кв 15 | 3 | 1 | 3 | 600 | 1800 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | кабель АВВГ 2*2,5 | 18 | 57 | 1026
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | светильник | 2 | 282 | 564
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | распр коробка | 4 | 33.7 | 134.8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | шуруп | 25 | 0.8 | 20
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | дюбель | 25 | 0.82 | 20.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | хомут | 15 | 1.4 | 21
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | гофра | 18 | 22.75 | 409.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | клипсы | 25 | 5 | 125
4. | Протяжка кабеля в гофру.сверление отверстий,монтаж светильников и подключение в распред коробку. |  |  | кв4 | 3 | 1 | 3 | 600 | 1800 |  |  |  | 0 | Кабель АПВ 2*2,5 | 18 | 57 | 1026
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | светильник | 2 | 282 | 564
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | распай кор | 4 | 33.7 | 134.8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | гофра | 18 | 22.75 | 409.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморез | 20 | 0.8 | 16
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | дюбель | 20 | 0.82 | 16.4
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | хомут | 20 | 1.4 | 28
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолента | 1 | 62.34 | 62.34
5. | Отключение вводного авт,зачистка кабеля к вводному авт |  |  | кв 4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 600 | 300 | мазда | 0.1 | 400 | 40 | провод АПВ 6 | 1 | 38 | 38
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 14.5 |  | 8700 |  | 1.6 |  | 640 |  |  |  | 9126.83 | 18466.83
|  |  |  | итого |  |  | 14.5 |  | 8700 |  | 1.6 |  | 640 |  |  |  | 9126.83 | 18466.83
18466.83
Акт выполненых работ за Март 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | пер. Рабочий 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
0
Акт выполненых работ за Апрель 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | пер. Рабочий 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Установка табличек информации | 2022-04-08 |  | кв 4 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | таблички | 2 | 700 | 1400
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | дюбель | 12 | 0.82 | 9.84
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморез | 12 | 0.8 | 9.6
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | сверло | 1 | 102.25 | 102.25
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Субботник | 2022-04-18 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | Мешок | 9 | 18 | 162
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 200 |  |  |  | 1683.69 | 3083.69
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 200 |  |  |  | 1683.69 | 3083.69
3083.69
Акт выполненых работ за Май 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | пер. Рабочий 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
0
Акт выполненых работ за Июнь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | пер. Рабочий 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 3000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Субботник | [12 empty] | известь | 2 | 348 | 696
[14 empty] | краска | 0.2 | 269 | 53.8
[14 empty] | краска с | 1 | 269 | 269
[14 empty] | краска з | 0.2 | 269 | 53.8
[14 empty] | колер | 4 | 75 | 4
0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 3000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1076.6 | 4076.6
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Установка нового автомата, изоляция и зачистка жил провода. | 2022-06-06 |  | кв 4 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | нисан | 0.5 | 450 | 225 | автомат | 1 | 160 | 160
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолента | 0.5 | 62.21 | 31.105
2. | Демонтаж эл плафоноа, Установка новых светодиодных панелей, Установка и плдключение выключателя. Установка гофры, подключение и изоляция пенели. | 2022-06-09 |  | ст дома | 2.5 | 1 | 2.5 | 600 | 1500 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | панель светодиодная | 5 | 282 | 1410
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолента | 0.5 | 62.21 | 31.105
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | провод | 3 | 54 | 162
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | гофра | 2 | 22.75 | 45.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморез | 50 | 0.8 | 40
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | дюбель | 50 | 0.82 | 41
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | клипсы | 15 | 5 | 75
|  |  |  | итого |  |  | 3.5 |  | 2100 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 1995.71 | 4545.71
|  |  |  | итого |  |  | 3.5 |  | 5100 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 3072.31 | 8622.31
8622.31
Акт выполненых работ за Июль 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | пер. Рабочий 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | [15 empty] | 8000
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8000 | 8000
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Установка эл плафонов светодиодные,прокладка гофры и провода,установка и подключение датчиков движение и фотореле подключение к сети ,установка распредилительной коробки,изоляцие соединений. | 20.072022 |  | ст дома | 5 | 1 | 5 | 600 | 3000 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | дат движ | 2 | 1260 | 2520
[14 empty] | фот/реле | 2 | 370 | 740
[14 empty] | саморезы | 100 | 0.8 | 80
[14 empty] | дюпеля | 100 | 0.82 | 82
[14 empty] | пан свет | 3 | 286 | 858
[14 empty] | изолен | 0.5 | 78 | 39
[14 empty] | провод2*1,5 | 15 | 37 | 555
[14 empty] | гофра | 15 | 23 | 345
[14 empty] | расп короб | 2 | 37 | 74
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | сверло бур | 1 | 247 | 247
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 5 |  | 3000 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 5540 | 8765
|  |  |  | итого |  |  | 5 |  | 3000 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 13540 | 16765
16765
Акт выполненых работ за Август 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | пер. Рабочий 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Ремонт шиферной кровли,замена битого шифера,снятие телевидущих антен,ремонт конька,ремонт вентиляционной шахты,спиливание веток деревьев,,демонтаж сеточного ограждения,демонтажи натяжевание бельевых веревок. | 2022-08-09 | б/н | кв15 | 8 | 2 | 16 | 600 | 9600 | выш/мал | 6 | 1500 | 9000 | шифер волн | 5 | 525 | 2625
[7 empty] | 0 |  | 0 | ниссан | 3 | 450 | 1350 | жел/кров | 1 | 520 | 520
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | гвозди | 2 | 183 | 366
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пен мон | 1.5 | 515 | 772.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | бензин | 1.5 | 48.66 | 72.99
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | масло | 0.3 | 330 | 99
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | перчат | 2 | 30 | 60
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | с пес/цем | 25 | 430 | 10750
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 16 |  | 9600 |  | 9 |  | 10350 |  |  |  | 15265.49 | 35215.49
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 16 |  | 9600 |  | 9 |  | 10350 |  |  |  | 15265.49 | 35215.49
35215.49
Акт выполненых работ за Сентябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | пер. Рабочий 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Завозка дресьвы на приддомовую территорию,планировка площадок. | 2022-09-01 |  | Ст дома |  |  | 0 |  | 0 | авт погр | 2 | 1800 | 3600 | дресьва | 15 | 850 | 12750
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 3600 |  |  |  | 12750 | 16350
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 3600 |  |  |  | 12750 | 16350
16350
Акт выполненых работ за Октябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | пер. Рабочий 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Установка белевой площадки | 2022-10-03 |  | кв4 | 3 | 2 | 6 | 600 | 3600 | мазда | 1 | 450 | 450 | столбы133 | 12 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | столбы56 | 4 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | цемент | 1 | 520 | 520
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | песок | 0.5 |  | 0
[14 empty] | крас син 3,2 | 1 | 700 | 700
[14 empty] | бензин | 1 | 48.66 | 48.66
[14 empty] | трос мет | 100 | 68 | 6800
[14 empty] | зажим | 16 | 10 | 160
2 | Ремонт входной метал двери,регулировка доводчик | 2022-10-27 |  | кв10 | 3 | 1 | 3 | 600 | 1800 | ниссан | 1 | 450 | 450 | арматура12 | 0.5 | 133 | 66.5
[14 empty] | угол мет25 | 0.3 | 260 | 78
[14 empty] | электроды | 0.5 | 198 | 99
[14 empty] | диск отр | 1 | 68 | 68
[14 empty] | перчат | 2 | 30 | 60
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Ремонт теплового узла | 2022-10-18 |  | Договор №28-2022 КП-Д от 09.06.2022 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | термопреобразователи | 1 | 3800 | 3800
[14 empty] | Гильза для термопреобразователя | 2 | 550 | 1100
[14 empty] | Бобышка приварная | 2 | 350 | 700
|  |  |  | итого |  |  | 9 |  | 5400 |  | 2 |  | 900 |  |  |  | 14200.16 | 20500.16
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 9 |  | 5400 |  | 2 |  | 900 |  |  |  | 14200.16 | 20500.16
20500.16
Акт выполненых работ за Ноябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | пер. Рабочий 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Установка кодовых замков на входные металлические двери | 2022-11-14 |  | ст дома | 4 | 2 | 8 | 600 | 4800 | ниссан | 1 | 450 | 450 | зам код бол | 2 | 1849 | 3698
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | диск отр | 1 | 68 | 68
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | электроды | 0.5 | 194 | 97
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 8 |  | 4800 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 3863 | 9113
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 8 |  | 4800 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 3863 | 9113
9113
Акт выполненых работ за Декабрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | пер. Рабочий 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Закрытие подлвальных окон | 2022-12-01 |  |  | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 1 | 450 | 450 | гвозди | 0.2 | 177 | 35.4
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пена монтажная | 1.5 | 608 | 912
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 947.4 | 1997.4
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 947.4 | 1997.4
1997.4
[14 empty] | Всего: |  |  | 130113.88