## общий
Акт выполненых работ за Август 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | пер.Рабочий д.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Прочистка канализационного стояка в туалете,проверка. | 2022-08-17 | б/н | кв11 | 0.5 | 2 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | перчатки | 2 | 30 | 60
0
2 | Установка общедомовой розетки,выход и установка крана х/воды для уборки в подъезде. | 2022-08-18 | б/н | кв5 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | метапол12*16 | 5 | 71 | 355
[14 empty] | кран15 | 1 | 246 | 246
[14 empty] | кран12*16 | 1 | 264 | 264
[14 empty] | фитинг12*16 | 2 | 28.4 | 56.8
[14 empty] | шланг | 1 | 80 | 80
[14 empty] | тройник16*20 | 1 | 238 | 238
[14 empty] | фум-лен | 0.2 | 75 | 15
[14 empty] | розетка | 1 | 127.51 | 127.51
3 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | [15 empty] | 8000
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 5 |  | 3000 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 9442.31 | 12892.31
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 5 |  | 3000 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 9442.31 | 12892.31
12892.31
Акт выполненых работ за Сентябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | пер.Рабочий д.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие стояка х/воды в подвале,сброс,демонтаж стояка канализ в туалете,долбение стен,полов и перекрытие,монтаж стояка новой трубой подключение к разводкам ,запуск,проверка,замена крана на стояке х/воды в туалете | 2022-09-01 |  | кв3 | 7 | 2 | 14 | 600 | 8400 | ниссан | 1 | 450 | 450 | кран15 | 1 | 246 | 246
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фум лен | 0.2 | 75 | 15
[14 empty] | диск отр | 5 | 68 | 340
[14 empty] | труба110 | 0.1 | 235 | 23.5
[14 empty] | манжет110 | 1 | 51 | 51
2 | Перекрытие х/воды и отопление в подвале сброс,демонтаж стояка х/воды в туалете,монтаж стояка поли пропиленом ,подключение к разводкам,запуск проверка,демонтаж сгонов на радиаторе в кв в варка резьб,монтаж сгонов металко гофрой,запуск,проверка. | 2022-09-15 |  | кв3 | 7.5 | 2 | 15 | 600 | 9000 | ниссан | 1 | 450 | 450
3 | Сброс системы отопления в подвале,демонтаж сгона,нарезка резбы,монтаж сгона и нипеля на радиаторе в кухне,запуск,проверка,замена пробки на радиаторе в кухне. | 2022-09-20 |  | кв2 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | сгон20 | 1 | 152 | 152
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | нипель20 | 1 | 365 | 365
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта20 | 2 | 28.4 | 56.8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | лен | 0.1 | 47.5 | 4.75
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пробка | 1 | 92.5 | 92.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фум лен | 0.3 | 75 | 22.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | диск отр | 0.5 | 68 | 34
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 14 |  | 19800 |  | 1 |  | 1125 |  |  |  | 1403.05 | 22328.05
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 14 |  | 19800 |  | 1 |  | 1125 |  |  |  | 1403.05 | 22328.05
22328.05
Акт выполненых работ за Октябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | пер.Рабочий д.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
0
Акт выполненых работ за Ноябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | пер.Рабочий д.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
0
Акт выполненых работ за Декабрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | пер.Рабочий д.5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие стояка холодной воды в подвале, сброс, замена отсечного крана на стояке холодной воды в туалете, проверка. | 2022-12-01 |  | кв.9 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 450 | 225 | кран | 1 | 236 | 236
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | фумлента | 0.2 | 75 | 15
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 251 | 1676
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 251 | 1676
1676
[14 empty] | Всего: |  |  | 36896.36