## общий
Акт выполненых работ за Август 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.64 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8000
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8000 | 8000
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8000 | 8000
8000
Акт выполненых работ за Сентябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.64 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие общего крана х/воды в теплеузле,сброс,замена отсечного крана на стоякех/воды в туалете,запуск,проверка. | 2022-09-05 |  | кв18 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | кран15 | 1 | 246 | 246
[14 empty] | фум-лен | 3 | 75 | 225
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 471 | 1296
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж и монтаж двойного автом,протяжка и изоляция нулей. | 2022-09-02 |  | кв20 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | изолен | 0.5 | 68 | 34
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 34 | 1459
|  |  |  | итого |  |  | 3 |  | 1800 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 505 | 2755
2755
Акт выполненых работ за Октябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.64 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие стояка отопления,сброс воды воды,замена крана,запуск проверка | 2022-10-14 |  | кв8 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | кран15 | 1 | 236 | 236
[14 empty] | бочонок | 1 | 51 | 51
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 287 | 1712
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 287 | 1712
1712
Акт выполненых работ за Ноябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул.Советов д.64 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие стояка отопления,сброс воды,демонтаж метапола,монтажзапуск,проверка | 2022-11-04 |  | кв18 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | метапол26 | 0.5 | 223 | 111.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | угол26 | 1 | 12 | 12
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фитинг263/4 | 1 | 333 | 333
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фум лен | 0.1 | 75 | 7.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Перекрытие стояка х/воды в подвале,сброс,замена крыла на стояке х/воды в туалете,запуск проверка | 2022-11-08 |  | кв16 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | кран15 | 1 | 236 | 236
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фум лен | 0.2 | 75 | 15
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Перекрытие стояка х/воды в подвале,сброс,замена отсечного крана на стояке х/воды в туалете,запуск,проверка. | 2022-11-21 |  | кв15 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | кран15 | 1 | 236 | 236
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фум-лен | 0.2 | 75 | 15
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 2400 |  | 1.5 |  | 650 |  |  |  | 966 | 4016
|  |  |  | РСЦ | [12 empty] | 0
|  |  |  | Дом | [12 empty] | 0
0
0
0
|  |  |  | итого |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 2400 |  |  |  | 650 |  |  |  | 966 | 4016
4016
Акт выполненых работ за Декабрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул.Советов д.64 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Установка навесного замка на крышу люка | 2022-12-28 |  | кв 4 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | замок | 1 | 326 | 326
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | цепь | 1 | 739 | 739
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | гвозди | 0.1 | 177 | 17.7
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 1082.7 | 2507.7
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 1082.7 | 2507.7
2507.7
[14 empty] | Всего: |  |  | 18990.7