## общий
Акт выполненых работ за Март 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.78 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие стояка х/воды в подвале,сброс,замена отсечного крана на стояке х/воды в туалете,запуск,проверка. | 2022-03-30 |  | кв. 53 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | Кран 16*20 | 1 | 315 | 315
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | Фум лента | 0.2 | 75 | 15
[14 empty] | метополл 16*20 | 0.2 | 71 | 14.2
2. | Вывод воды в подьезде | 2022-03-02 |  | 2 и 4 подьезд | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | труба метапол ф12*16 | 6 | 71 | 426
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник ппр ф25*15 | 2 | 235 | 470
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ф15 | 4 | 246.23 | 984.92
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фитинг ф12*16 | 2 | 203 | 406
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | угол ф12*16*15 | 2 | 85.3 | 170.6
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | шуруп | 6 | 0.8 | 4.8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | дюбель | 6 | 0.82 | 4.92
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фум лента | 0.2 | 75 | 15
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 6 |  | 3600 |  | 1 |  | 425 |  |  |  | 2826.44 | 6851.44
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Зачистка изоляция,подключения и питания фазных жил провода,установка нуля к общей колодки | 2022-03-03 |  | подъезд | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 |  |  |  |  | Изолента | 0.5 | 72 | 36
[14 empty] | саморезы | 8 | 0.86 | 6.88
2 | Демонтаж старых светильников бра,установка,поключения изоляция светодиодных панелей накладных 10Вт | 2022-03-03 |  | подъезд | 6 | 1 | 6 | 600 | 3600 |  |  |  |  | Панели светодиодные | 7 | 171 | 1197
[14 empty] | Изолента | 0.5 | 72 | 36
[14 empty] | саморезы | 20 | 0.86 | 17.2
[14 empty] | дюбель | 20 | 0.71 | 14.2
[14 empty] | провод 2*2,5 | 1 | 55 | 55
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 8 |  | 4800 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1362.28 | 6162.28
|  |  |  | итого |  |  | 14 |  | 8400 |  | 1 |  | 425 |  |  |  | 4188.72 | 13013.72
13013.72
Акт выполненых работ за Апрель 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.78 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Протьяжка резебовых соединений на фитенге. | 2022-04-11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 |  | 0.5 | 400 | 200
2 | Перекрытие стояков полотенцесушитель и отопления на кухне,сброс,замена угла и отрезка метапола,запуск проверка. | 2022-04-18 |  | кв.29 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | угол 20*26 | 1 | 12 | 12
[14 empty] | метапол | 0.1 | 255 | 25.5
3 | Перекрытие сатояка х/воды в подвале,сброс,замена стояка х/воды в туалете,запуск проверка | 2022-04-18 |  | кв. 19 | 4 | 2 | 8 | 600 | 4800 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | Тройник | 4 | 9 | 36
[14 empty] | Кран 20 | 3 | 278 | 834
[14 empty] | Угол 20 | 4 | 48 | 192
[14 empty] | подводка | 1 | 104 | 104
[14 empty] | Муфта 20*15 | 2 | 26.8 | 53.6
[14 empty] | Труба 20 | 4 | 113 | 452
[14 empty] | Опора | 1 | 3.5 | 3.5
[14 empty] | Фум лента | 1.4 | 97 | 135.8
4 | Протяжка заглушки на стояке х/воды в туалете. | 2022-04-22 |  | кв.41 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225
|  |  |  | итого |  |  | 3 |  | 7200 |  | 1 |  | 875 |  |  |  | 1848.4 | 9923.4
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Замена доводчика,установка дверной ручки. | 2022-04-13 |  | кв. 29 | 1.5 | 2 | 3 | 600 | 1800 |  | 0.5 | 400 | 200 | доводчик большой | 1 | 1760 | 1760
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | ручка дверная | 1 | 69 | 69
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморезы | 10 | 0.86 | 8.6
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 3 |  | 1800 |  | 0.5 |  | 200 |  |  |  | 1837.6 | 3837.6
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | ДЕМОНТАЖ ЭЛ ПАНЕЛИ И ФОТОРЕЛЕ,РЕМОНТ УСТАНОВКА | 2022-04-04 |  | подъезд | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 |  | 0.5 | 400 | 200 | изолента | 0.5 | 72 | 36
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморезы | 2 | 0.86 | 1.72
[13 empty] | 0 | дюбель | 2 | 0.71 | 1.42
0
2 | Зачистка нолевых и фазных жил провода ,частичная изоляция | 2022-04-26 |  | кв. 6 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | изолента | 0.5 | 72 | 36
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 4 |  | 2400 |  | 1 |  | 400 |  |  |  | 75.14 | 2875.14
|  |  |  | итого |  |  | 10 |  | 11400 |  | 2.5 |  | 1475 |  |  |  | 3761.14 | 16636.14
16636.14
Акт выполненых работ за Май 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.78 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 34000
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Проверка оборудования. Вычислитель ВКТ-7 | [15 empty] | 4500
3 | Ремонт оборудования. Замена элента питания на вычислитель ВКТ-7 | [15 empty] | 1000
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 39500 | 39500
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Субботник | [5 empty] | 0 |  | 5000 |  |  |  | 0 | Мешки для мусора | 15 | 18 | 270
[14 empty] | Известь | 4 | 160 | 640
[14 empty] | краска | 1 | 497 | 497
[14 empty] | краска | 1 | 269 | 269
[14 empty] | колер | 1 | 75 | 75
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 5000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1751 | 6751
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Демонтаж автомата неисправного,установка и подключение нового. | 2022-05-25 |  | кв 40 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | автомат | 1 | 200 | 200
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 200 |  |  |  | 200 | 1600
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 6200 |  | 0.5 |  | 200 |  |  |  | 41451 | 47851
47851
Акт выполненых работ за Июнь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.78 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Перекрытие стояков отопления в подвале, сброс, замена стояка отопления в кухне, запуск, проверка. | 2022-06-16 |  | кв 29 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 0.5 | 400 | 200 | труба ППР ф25 | 5 | 140 | 700
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ППР ф25 | 2 | 184.01 | 368.02
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ППР ф20 | 1 | 272.8 | 272.8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба ППр ф20 | 1 | 95 | 95
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | угол ППР ф25 | 9 | 14.69 | 132.21
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | американка ППР ф25 | 3 | 139 | 417
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник ППР ф25 | 2 | 16 | 32
2. | Перекрытие стояков отопления в подвале, сброс, демонтаж стояков, нарезка резьб, монтаж сгонов с краном, запуск, проверка, крапление радиаторов. | 2022-06-14 |  | кв 70 | 8 | 2 | 16 | 600 | 9600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | кран ф20 | 4 | 370 | 1480
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фитинг ф 20*26 | 8 | 239 | 1912
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | диск отр | 1 | 68 | 68
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 2 | 75 | 150
3. | Демонтаж розлива в подвале,демонтаж кранов на крыле розлива отопления в подвале,в варка новой трубы,монтаж новых кранов,запуск,проверка. | 2022-06-09 |  | кв 20 | 5.5 | 2 | 11 | 600 | 6600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | труба сталь ф50/2 | 1 | 198 | 198
[5 empty] | 4 | 1 | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ф50 | 2 | 430 | 860
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | сгон ф50 | 4 | 252 | 1008
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ф50 | 4 | 49 | 196
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | контргайка ф50 | 2 | 120 | 240
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | резьба ф50 | 4 | 30 | 120
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | лен | 0.1 | 47.5 | 4.75
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.4 | 75 | 30
4. | Перекрытие стояков отопления, сброс воды, замена стояков на пропилен, нарезка резьбы, запуск, проверка. | 2022-06-06 |  | кв 67 | 3 | 3 | 9 | 600 | 5400 | ниссан | 2 | 450 | 900 | американка | 4 | 28.4 | 113.6
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ф25*20 | 5 | 125 | 625
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ф25 | 4 | 139 | 556
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труб ППР ф25 | 1.5 | 140 | 210
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фум лента | 0.2 | 75 | 15
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | лен | 0.2 | 47.5 | 9.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 44 |  | 24000 |  | 3.5 |  | 1550 |  |  |  | 9812.88 | 35362.88
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Демонтаж лавочки. Установка двух лавочек. | 2022-06-09 |  | кв 50 | 2.5 | 2 | 5 | 600 | 3000 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | лавочки | 2 | 5000 | 10000
2. | Демонтаж авринной подшивкой доски на кровли 4-подъезда,очистка желобов кровли от мусора по периметру здания,закрепление желобов | 2022-06-08 |  | кв 50 | 4 | 2 | 8 | 600 | 4800 | вышка | 5 | 2500 | 12500 | саморезы | 80 | 0.8 | 64
[7 empty] | 0 |  | 0 | ниссан | 1 | 450 | 450 | проволока | 2 | 203 | 406
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 13 |  | 7800 |  | 6.5 |  | 13175 |  |  |  | 10470 | 31445
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Демонтаж неисправного вводного автомата. Установка и подключение нового. Изоляция. | 2022-06-01 |  | кв 19 | 1.5 | 1 | 1.5 | 600 | 900 | ниссан | 1 | 450 | 450 | автомат | 1 | 200 | 200
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолента | 0.5 | 63.64 | 31.82
2 | Протяжка всех силовых жил провода,изоляция соединений,перефазировка трех кв 40,43,50,замена предохранителя | 2022-06-24 |  | кв40 | 2.5 | 1 | 2.5 | 600 | 1500 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | изолента | 0.5 | 78 | 39
[14 empty] | предохран150А | 2 | 110.4 | 220.8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 4 |  | 2400 |  | 1.5 |  | 650 |  |  |  | 491.62 | 3541.62
|  |  |  | итого |  |  | 61 |  | 34200 |  | 11.5 |  | 15375 |  |  |  | 20774.5 | 70349.5
70349.5
Акт выполненых работ за Июль 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.78 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж монтаж светодиодн панели,изоляция соединений. | 2022-07-05 |  | кв48 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | свет панел | 2 | 286 | 572
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолента | 0.5 | 78 | 39
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 611 | 1436
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 611 | 1436
1436
Акт выполненых работ за Август 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.78 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Установка опалубку под отмостку,устройство бетонной отмостки снятие опалубки,подсыпка п/гравером | 2022-08-12 |  | ст дома | 48 | 2 | 96 | 600 | 57600 | ниссан | 16 | 450 | 7200 | бетон | 16.8 | 4500 | 75600
[7 empty] | 0 |  | 0 | миксер | 16 | 1500 | 24000 | арматура12 | 24 | 133 | 3192
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | доска0,10*0,025*4 | 10 | 242.5 | 2425
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | диск отр | 2 | 68 | 136
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пен мон | 4 | 515 | 2060
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | перчат | 6 | 30 | 180
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | п/грав | 4 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 96 |  | 57600 |  | 32 |  | 31200 |  |  |  | 83593 | 172393
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 96 |  | 57600 |  | 32 |  | 31200 |  |  |  | 83593 | 172393
172393
Акт выполненых работ за Сентябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.78 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие стояков отопления в подвале,сброс,демонтаж сгонов,нарезка резб,монтаж сгоновметаполом,запуск,проверка. | 2022-09-09 |  | кв8 | 1.5 | 1 | 1.5 | 600 | 900 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | фитинг20*26в.р25 | 2 | 221 | 442
[14 empty] | фитин20*26в.р20 | 2 | 195 | 390
[14 empty] | уголок20*26 | 1 | 81 | 81
[14 empty] | метапол20*26 | 1 | 160 | 160
[14 empty] | фум-лен | 8 | 75 | 600
[14 empty] | дис отр | 1 | 68 | 68
0
2 | Прочистка канализационного стояка,запуск,проверка. | 2022-09-11 |  | кв35 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 1 | 450 | 450 | перчатки | 2 | 30 | 60
0
0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 3.5 |  | 2100 |  | 1.5 |  | 675 |  |  |  | 1801 | 4576
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж и монтаж светодиоднной панели,изоляция соединений,ремонт выкл на 1-этаже | 2022-09-05 |  | кв56 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | пан свет | 1 | 286 | 286
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолента | 0.5 | 68 | 34
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 320 | 1745
|  |  |  | итого |  |  | 5.5 |  | 3300 |  | 2 |  | 900 |  |  |  | 2121 | 6321
6321
Акт выполненых работ за Октябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.78 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Сброс воздуха с батарей,проверка. | 2022-10-17 |  | кв70 | 0.5 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0
2 | Сброс воздуха из системы отопления,запуск проверка | 2022-10-21 |  | кв46 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 0
3 | Сброс воздуха из системы отопления,запуск проверка | 2022-10-28 |  | кв 43 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 0
4 | Перекрытие стояков отопления в подвале,сброс,замена стояка отопления в кухне,запуск,проверка. | 2022-10-03 |  | кв62 | 3 | 2 | 6 | 600 | 3600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | трубаППР25 | 4 | 98 | 392
[14 empty] | америкППР25 | 1 | 43 | 43
[14 empty] | уголокППР25 | 3 | 12 | 36
[14 empty] | муфтаППР25 Н.Р20 | 1 | 157 | 157
[14 empty] | ФУМ-ЛЕН | 1.5 | 75 | 112.5
0
5 | Перекрытие стояка отопления сброс воды,замена крана,установка тройника и сбросного крана,запуск проверка. | 2022-10-14 |  | ст дома | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | кран20 | 1 | 370 | 370
[14 empty] | кран15 | 1 | 236 | 236
[14 empty] | тройник | 1 | 34 | 34
[14 empty] | фитинг | 1 | 45 | 45
[14 empty] | фум лен | 1 | 75 | 75
6 | Перекрытие стояка х/воды в подвале,сброс,замена крана на стояке х/воды в туалете,запуск,проверка. | 2022-10-26 |  | кв27 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | кран15 | 1 | 236 | 236
[14 empty] | фум-лен | 1 | 75 | 75
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 12.5 |  | 4800 |  | 1.5 |  | 650 |  |  |  | 1811.5 | 7261.5
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 12.5 |  | 4800 |  | 1.5 |  | 650 |  |  |  | 1811.5 | 7261.5
7261.5
Акт выполненых работ за Ноябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.78 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж автомата не исправного. Установка нового автомата. | 2022-11-21 |  | кв.55 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | Автомат 63 а | 1 | 259 | 259
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | Изолента | 0.5 | 68 | 34
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 293 | 1718
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 293 | 1718
1718
Акт выполненых работ за Декабрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.78 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие холодной воды (забита труба от дома да колодца). Запуск, проверка. | 2022-12-09 |  | кв 54 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 400 | 200 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Перекрытие холодной воды (забита труба от дома да колодца). Запуск, проверка. | 2022-12-14 |  | кв 54 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 400 | 200 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 2400 |  | 0.5 |  | 400 |  |  |  | 0 | 2800
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Закрытие полдвальных окон | 2022-12-12 |  | кв 20 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | изоспан | 1.5 | 412 | 618
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пена | 0.5 | 608 | 304
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Ремонт домофона и изготовление чипов | 2022-12-09 |  | кв 54 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | чипы | 40 | 150 | 6000
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | ремонт | 1 | 18500 | 18500
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 25422 | 26247
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Полное обследование эл проводки, прибора учета на предмет неисправности. | 2022-12-28 |  | кв 22 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | мизда | 0.5 | 400 | 200 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0.5 |  | 200 |  |  |  | 0 | 800
|  |  |  | итого |  |  | 4 |  | 3600 |  | 1.5 |  | 825 |  |  |  | 25422 | 29847
29847
[14 empty] | Всего: |  |  | 366826.86