## общий
Акт выполненых работ за февраль 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.86 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
0
Акт выполненых работ за Март 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.86 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие стояка холодной воды в подвале, сброс,замена крана на стояке холодной воды в туалете, замена подмостка на обр. кл в туалете, запуск, проверка. | 2023-03-06 |  | кв 32 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | фумлента | 0.2 | 70 | 14
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ф16*20 | 1 | 235 | 235
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 249 | 1699
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 249 | 1699
1699
Акт выполненых работ за апрель 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.86 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 2023-04-13 |  | счет №119 | [12 empty] | 30504.41
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 30504.41 | 30504.41
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Замена кнопки выхода, регулировка эл/ магнитного замка, регулировка доводчика двери на объекте подъезд № 4 | 2023-04-25 |  | счет № 527 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3940
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3940 | 3940
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 34444.41 | 34444.41
34444.41
Акт выполненых работ за май 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.86 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Замена манометра, врезка тройника и крана в систему водоснабжения, запуск, проверка. | 2023-05-15 |  | подвал | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | манометр | 2 | 261 | 522
[14 empty] | футорка | 2 | 67 | 134
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник мет | 1 | 11 | 11
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ф15 | 1 | 245 | 245
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.5 | 70 | 35
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 947 | 1797
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж песочницы. Демонтаж грибка. Изготовление и установка песочницы. Завозка песка в песочницу. | 2023-05-12 |  |  | 6 | 2 | 12 | 600 | 7200 | ниссан | 4 | 500 | 2000 | доска 0,2*0,04*4 | 2 | 690 | 1380
[5 empty] | 4 | 2 | 8 | 600 | 4800 |  |  |  | 0 | доска 015*0,025*4 | 7 | 305 | 2135
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | навес | 6 | 198 | 1188
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | ручки | 2 | 292 | 584
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | шуруп | 220 | 0.8 | 176
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | песок | 0.7 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Ремонт горки, качели. Изготовлкние и установка трапа через кювет | 2023-05-24 |  |  | 6 | 2 | 12 | 600 | 7200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | доска 0,15*0,05*4 | 1 | 610 | 610
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | доска 0,15*0,04*4 | 1 | 610 | 610
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморез | 40 | 0.8 | 32
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | доска 0,15*0,05*4 | 4 | 610 | 2440
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | доска 0,15*0,025 | 1 | 200 | 200
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | гвозди | 2 | 136 | 272
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Установка информац стендов | 2023-05-05 |  |  | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | стенд инф | 4 | 650 | 2600
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | дюбель | 20 | 1 | 20
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморез | 20 | 0.8 | 16
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 34 |  | 20400 |  | 5 |  | 2500 |  |  |  | 12263 | 35163
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 35 |  | 21000 |  | 5.5 |  | 2750 |  |  |  | 13210 | 36960
36960
Акт выполненых работ за Июнь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.86 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Реконструкция теплового узла | 2023-06-07 |  | Счет № РИ329/З |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 442604
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 442604 | 442604
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Демонтаж незадействованной эл проводки и телефонных пар не рабочих, прогон звонка, окультивирование эл проводки на этажах хомутами и скобами.Демонтаж эл фонаря и установка новых. Изоляция соединений. | 2023-06-29 |  | 4 подьезд | 8 | 1 | 8 | 600 | 4800 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | панель светодиодная | 2 | 350 | 700
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | хомут (упак) | 300 | 1.5 | 450
[14 empty] | скоба дюбель (упак) | 300 | 1.3 | 390
[14 empty] | изолента | 0.5 | 65 | 32.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 8 |  | 4800 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 1572.5 | 6622.5
|  |  |  | итого |  |  | 8 |  | 4800 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 444176.5 | 449226.5
449226.5
Акт выполненых работ за Июль 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.86 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж, монтаж трубы отопления от радиатора квм 19 до радиотора кв 20, проверка | 2023-07-27 |  | кв 20 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | труба ф25 | 7 | 87 | 609
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | отвод ППР ф25 | 2 | 51 | 102
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | американка ППР ф25 | 1 | 8 | 8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пробка рад | 1 | 108 | 108
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | диск отр | 1 | 68 | 68
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.5 | 70 | 35
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | лен | 0.1 | 45 | 4.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения | 2023-07-01 | [14 empty] | 34000
|  |  |  | итого |  |  | 4 |  | 2400 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 34934.5 | 37584.5
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | ремонт 4 подьезда (Побелка, покраска) | 10.0.72023 |  | 4 подьезд | 80 | 2 | 160 | 600 | 96000 | нисссан | 4 | 500 | 2000 | смесь Волма ( меш) | 5 | 1560 | 7800
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | краска в-эм (13 кг) | 6 | 1606 | 9636
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | краска белая (6кг) | 4 | 1106 | 4424
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | краска синяя (6кг) | 2 | 1106 | 2212
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | краска з/кор (13кг) | 3 | 1606 | 4818
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | краска шок (0,9кг) | 1 | 255 | 255
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | скотч малярный | 11 | 89 | 979
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пленка защ (рул) | 1 | 104 | 104
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кисть | 6 | 84 | 504
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | валик | 3 | 112 | 336
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | уайт- спирит 0,5 | 1 | 86 | 86
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | праймер | 1.5 | 46 | 69
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | мешки по мусор | 6 | 13 | 78
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | ветош | 2 | 75 | 150
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | наждачка | 9 | 79 | 711
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | веник | 1 | 164 | 164
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Подготовка подьезда к ремонту. Установка и разборка подмостей. Закрепление поручня. Заделка стыков, отверстий монтажной пеной. Демонтаж дверной коробки. | 2023-07-10 |  | 4 подьезд | 8 | 2 | 16 | 600 | 9600 | ниссан | 2 | 500 | 1000 | пена монт | 1 | 338 | 338
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | шуруп | 30 | 0.8 | 24
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 176 |  | 105600 |  | 6 |  | 3000 |  |  |  | 32688 | 141288
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Изоляция нулевой жилы и протяжка всех нулей. | 2023-07-27 |  | кв 21 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Обесточивание всего дома. Демонтаж вводных жил, неисправного ореха. Установка новых вводных медных жил. Установка нового ореха и подключение к сети. Демонтаж и замена автомата. Изоляция жил | 2023-07-27 |  | кв 53 | 3.5 | 2 | 7 | 600 | 4200 | ниссан | 3 | 500 | 1500 | автомат 63А | 1 | 135 | 135
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | орех | 1 | 68 | 68
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолента | 0.5 | 65 | 32.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | провод 1*4 | 2 | 53 | 106
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 8 |  | 4800 |  | 3.5 |  | 1750 |  |  |  | 341.5 | 6891.5
|  |  |  | итого |  |  | 188 |  | 112800 |  | 10 |  | 5000 |  |  |  | 67964 | 185764
185764
Акт выполненых работ за Август 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.86 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Ремонт кровли над кв 19,35. Ремонт слухового окна над 1 польездом | 2023-08-11 |  | кв 19,35 | 5 | 2 | 10 | 600 | 6000 | ниссан | 1 | 500 | 500 | шифер | 2 | 651 | 1302
[7 empty] | 0 |  | 0 | вышка больш | 5 | 3800 | 19000 | железо кров | 2.5 | 736 | 1840
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | гвозди | 1.2 | 122 | 146.4
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пена монт | 1.5 | 338 | 507
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 10 |  | 6000 |  | 6 |  | 19500 |  |  |  | 3795.4 | 29295.4
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Замена, демонтаж - монтаж светильников на улице, фотореле. | 2023-08-29 |  | кв 21 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 |  |  |  | 0 | светильник | 2 | 370 | 740
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фото реле | 2 | 193 | 386
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1126 | 1726
|  |  |  | итого |  |  | 11 |  | 6600 |  | 6 |  | 19500 |  |  |  | 4921.4 | 31021.4
31021.4
Акт выполненых работ за Сентябрь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.86 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие стояка отопления в подвале, сброс, вварка двух резьб ф20, нарезка одной резьбы, монтаж новых кранов, монтаж сгона, запуск, проверка. | 2023-09-19 |  | подвал | 3 | 3 | 9 | 600 | 5400 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | резьба ф20 | 2 | 28 | 56
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ф20 | 2 | 273 | 546
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | американка ППР ф25 | 2 | 8 | 16
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | бочата ф20 | 1 | 112 | 112
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба ППРи ф25 | 0.1 | 122 | 12.2
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 1 | 70 | 70
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | диск отр | 1 | 65 | 65
2 | Перекрытие сточков отопления в подвале, сброс, замена стояка отопления в кухне, запуск, проверка. | 2023-09-11 |  | кв 43 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | труба ППР ф25 | 4 | 122 | 488
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | угол ППР ф25 | 6 | 12 | 72
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | американка ППР ф25 | 2 | 8 | 16
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 13 |  | 7800 |  | 1 |  | 500 |  |  |  | 1453.2 | 9753.2
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Установка урны возле детской площадки. Ремонт качели. | 2023-09-15 |  |  | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 1 | 500 | 500 | урна | 1 | 5370 | 5370
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | арматура ф10 | 2 | 175 | 350
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | смесь п/ц | 0.5 | 222 | 111
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | диск отр | 1 | 65 | 65
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 1 |  | 500 |  |  |  | 5896 | 7596
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж и замена панели на первом этаже, ремонт эл плафона в тамбуре и замена эл лампы. Изоляция соединений | 2023-09-13 |  | кв 4,22 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолента | 0.5 | 68 | 34
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | панель свет | 1 | 235 | 235
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 269 | 1719
|  |  |  | итого |  |  | 17 |  | 10200 |  | 2.5 |  | 1250 |  |  |  | 7618.2 | 19068.2
19068.2
Акт выполненых работ за Октябрь 2023год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.86 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | сброс воздуха из системы отопления. | 2023-10-25 |  | кв 22 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 450 | 225 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Перекрытие сточка холодной воды в подвале, сброс, замена крана на стояке холодной воды в туалете, запуск, проверка | 2023-10-16 |  | кв 24 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | кран ф15 | 1 | 245 | 245
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.2 | 70 | 14
3 | Перекрытие стояка отопления, сброс воды, демонтаж стояка отопления, запуск, проверка. | 2023-10-18 |  | кв 41 | 1.5 | 2 | 3 | 600 | 1800 | мазда | 0.5 | 450 | 225 | метапол ф26 | 3 | 186 | 558
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фитинг ф26 | 2 | 56 | 112
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | угол ф26 | 2 | 110 | 220
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.15 | 70 | 10.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Перекрытие стояка отопления, сброс воды, перепаковка пробок на радиаторе, запуск, проверка. | 2023-10-18 |  | кв 55 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 450 | 225 | фумлента | 1 | 70 | 70
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | Перекрытие стояка холодной воды в подвале, сброс, замена крана на стояке холодной воды в туалете, запуск, проверка | 2023-10-10 |  | кв 51 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | фумлента | 0.1 | 70 | 7
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | Перекрытие стояков отопления в подвале, сброс,установка тройника и крана на стояк полотенцесушителя в подвале, запуск, проверка, сброс воздуха. | 2023-10-24 |  | кв 23 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | тройник ф20*26 | 1 | 528 | 528
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ф15 | 1 | 245 | 245
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.2 | 70 | 14
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Перекрытие стояка отопления, сброс воды, перепаковка резьбовых соединений, запуск, проверка. | 2023-10-18 |  | кв 19 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 450 | 225 | фумлента | 0.1 | 70 | 7
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | Перекоытие стояков отопления в подвале , сброс, замена сгонов на радиаторе в спальне, перепаковка пробок на радиаторе в спальне, запуск, проверка. | 2023-10-22 |  | кв 59 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | труба ППР ф25 | 0.2 | 122 | 24.4
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | угол ППР ф25 | 4 | 102 | 408
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | американка ППР ф25 | 1 | 402 | 402
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 1 | 70 | 70
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | Сброс воздуха из системы отопления | 2023-10-30 |  | кв 35 | 0.5 | 2 | 1 | 600 | 600 | мазда | 0.5 | 500 | 250 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 19 |  | 11400 |  | 4.5 |  | 2125 |  |  |  | 2934.9 | 16459.9
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Прочистка всех соединений, нулей иавтоматов. | 2023-10-10 |  | кв 21 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Демонтаж неисправной панели бра, установка и подключениеновой светолдиодной панели в тамбуре первого подьезда через датчик движения. Изоляция соединений. | 2023-10-03 | 958 | кв 4 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | панель светод | 1 | 350 | 350
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | дюбель | 2 | 1 | 2
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморез | 2 | 0.8 | 1.6
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолента | 0.5 | 65 | 32.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Протяжка и установка эл провода в гофре через подвал на стены и потолку на хомуты. Установка розетки. Установка вводного автомата в ВРУ | 2023-10-03 |  |  | 3 | 2 | 6 | 600 | 3600 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | хомут | 50 | 3.1 | 155
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | провод 2*2,5 | 50 | 56 | 2800
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | гофра ф16 | 50 | 18 | 900
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | розетка | 1 | 177 | 177
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | автомат 25А | 1 | 178 | 178
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | бокс | 1 | 180 | 180
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | колодка нул | 1 | 132 | 132
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 8 |  | 4800 |  | 1.5 |  | 750 |  |  |  | 4908.1 | 10458.1
|  |  |  | итого |  |  | 27 |  | 16200 |  | 6 |  | 2875 |  |  |  | 7843 | 26918
26918
Акт выполненых работ за Ноябрь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.86 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | утепление трубы холодного водоснабжения и канализационной трубы, установка унитаза | 2023-11-17 |  | кв 53 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | утеплитель ф110 | 4 | 88 | 352
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | утеплитель ф32 | 2 | 56 | 112
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | силикон | 1 | 245 | 245
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | комплект крепеж унитаза к полу | 1 | 25 | 25
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Замена стояков канализации и холодного водоснабжения в туалетах и подвале.Подключение к разводкас, запуск, проверка. Демонтаж и монтаж унитазов 5 шт. | 2023-11-15 |  | кв 52,53,56,57,60,61 | 24 | 7 | 168 | 600 | 100800 | ниссан | 2 | 500 | 1000 | труба ф110( 0,25м) | 10 | 152 | 1520
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба 110 (1м) | 3 | 328 | 984
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба ф110 (2м) | 3 | 535 | 1605
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба ф50 (0,25м) | 4 | 55 | 220
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | отвод ф110 | 14 | 105 | 1470
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | крестовина ф110 | 3 | 339 | 1017
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | таппер ф110 | 2 | 183 | 366
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ф110 | 1 | 93 | 93
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | заглушка ф110 | 1 | 30 | 30
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | креп унитаза | 4 | 45 | 180
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | гофра для унитаза | 5 | 386 | 1930
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник ф110 | 2 | 153 | 306
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | манжет ф110 | 1 | 29 | 29
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | отвод ф50 | 4 | 33 | 132
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пена монт | 3.5 | 595 | 2082.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фанера | 1 | 1420 | 1420
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморез | 80 | 0.8 | 64
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | профитль | 2 | 822 | 1644
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | диск отр | 10 | 83 | 830
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба ППР 20 | 2 | 100 | 200
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба ППР ф25 | 8 | 137 | 1096
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник ППР 25*20 | 4 | 8.5 | 34
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | угол ППР ф20 | 4 | 6.5 | 26
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ф25 | 1 | 310 | 310
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | метапол ф12*16 | 2 | 98 | 196
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фитинг ППР ф12*16 | 1 | 45 | 45
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ф15 | 1 | 322 | 322
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ППР ф20*15 | 2 | 228 | 456
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ППР ф20 | 2 | 52 | 104
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | американка ППР ф25 | 1 | 229 | 229
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 2 | 70 | 140
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | дюбель ф10 | 2 | 1 | 2
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморез | 2 | 0.8 | 1.6
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | шайба | 2 | 12.5 | 25
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | прокладка | 2 | 2.5 | 5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | силикон | 1 | 245 | 245
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | утеплитель ф110 | 5 | 88 | 440
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | утеплитель ф32 | 2.5 | 56 | 140
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Перекрытие стояков отопления в подвале, сброс, замена американки и пробки на радиаторе в спальне, запуск, проверка | 2023-11-02 |  | кв 53 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | американка ППР ф25*20 | 1 | 98 | 98
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пробка рад | 1 | 127 | 127
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | лен | 0.5 | 40 | 20
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.3 | 70 | 21
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Перекрытие стояков отопления , демонтаж стояков отопления, монтаж, запуск, проверка. | 2023-11-01 |  | кв 61,53 | 16.5 | 5 | 82.5 | 600 | 49500 | мазда | 2 | 450 | 900 | американка ф25 | 35 | 98 | 3430
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | угол 90гр | 60 | 14 | 840
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | угол 45гр | 4 | 9.5 | 38
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба ф25 | 36 | 137 | 4932
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 7 | 70 | 490
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник ф25 | 1 | 14.5 | 14.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пробка рад | 1 | 127 | 127
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ф15 | 2 | 299 | 598
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | резьба ф20 | 1 | 28 | 28
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | лен | 1 | 40 | 40
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пробка рад | 1 | 127 | 127
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | сгон ф20 | 1 | 66 | 66
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | снятие унитаза, прочистка канализационной трубы ф110, установка унитаза, запуск, проверка. | 2023-11-09 |  | кв 19 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 258.5 |  | 155100 |  | 5.5 |  | 2650 |  |  |  | 31669.6 | 189419.6
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Прочистка вент каналов | 2023-11-20 | 1413 | кв 69 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Утепление теплотрассы после узла управления | 2023-11-14 |  |  | 4 | 2 | 8 | 600 | 4800 | ниссан | 1 | 500 | 500 | Базалит | 0.5 | 1700 | 850
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | железо кров | 2.5 | 822 | 2055
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пена монт | 1.5 | 595 | 892.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | проволока | 3.5 | 200 | 700
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 10 |  | 6000 |  | 1.5 |  | 750 |  |  |  | 4497.5 | 11247.5
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 268.5 |  | 161100 |  | 7 |  | 3400 |  |  |  | 36167.1 | 200667.1
200667.1
Акт выполненых работ за Декабрь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.86 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие и открытие холодной воды | 2023-12-11 | 1530 | кв 6 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 0 | 1450
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Установка рамы. Установка ручки на дверь. Закрытие подвальных окон | 2023-12-07 | 1513 | кв 24 | 1.5 | 2 | 3 | 600 | 1800 | ниссан | 1 | 500 | 500 | Ручка дв | 1 | 195 | 195
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморез | 6 | 0.8 | 4.8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пеноплекс | 1 | 467 | 467
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пена монт | 1 | 598 | 598
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 3 |  | 1800 |  | 1 |  | 500 |  |  |  | 1264.8 | 3564.8
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Замена и изоляция фазных вводных жил. Демонтаж автоматов и замена их на новые. Подключение к сети. | 2023-12-11 | 1522 | кв 22 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 |  |  |  | 0 | автомат 25А | 2 | 178 | 356
[14 empty] | изолента | 0.5 | 81 | 40.5
[14 empty] | саморез | 1 | 0.8 | 0.8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Демонтаж неисправногоавтомата и замена его на новый. Подключение к нагрузки | 2023-12-26 | 1608 | кв 4 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | автомат 32А | 1 | 297 | 297
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 3 |  | 1800 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 694.3 | 2744.3
|  |  |  | итого |  |  | 8 |  | 4800 |  | 2 |  | 1000 |  |  |  | 1959.1 | 7759.1
7759.1
[14 empty] | Всего: | 993527.71