## общий
Акт выполненых работ за Июнь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.99 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие общедом крана х/воды,сброс,замена кранов на стояке х/воды в подвалеустановка кранов и подключениязапускпроверка. | 2022-06-03 |  | ст дома | 8 | 1 | 8 | 600 | 4800 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | метапол ф12*16 | 15 | 80 | 1200
[5 empty] | 4 | 1 | 4 | 600 | 2400 |  |  |  | 0 | кран мет ф12*16*15 | 2 | 264 | 528
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ф 15 | 2 | 246.22 | 492.44
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | подводка | 2 | 134 | 268
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | угол мат ф12*16*15 | 2 | 80.73 | 161.46
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник мет ф20*26*15 | 1 | 268 | 268
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник ппр ф25*15 | 1 | 16 | 16
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | скорлупа | 4 | 55 | 220
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба ппр ф25 | 4 | 140 | 560
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ф20 | 2 | 370 | 740
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | метапол ф20*26 | 4 | 160 | 640
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фитинг ф20*26*20 | 1 | 239 | 239
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 1 | 75 | 75
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | диск отр | 1 | 68 | 68
[14 empty] | замок | 3 | 339 | 1017
2 | Заделка отверстий в лежаке канализации в подвале 2 подъезда,проверка | 2022-06-21 |  | ст дома | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | смесьБарьер | 1 | 148.33 | 148.33
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 14 |  | 8400 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 6641.23 | 15491.23
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Субботник | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | мешок | 10 | 18 | 180
[14 empty] | извессть | 2 | 348 | 696
[14 empty] | колер | 3 | 75 | 225
[14 empty] | краска сер | 1 | 497 | 497
[14 empty] | краска син | 0.5 | 269 | 134.5
[14 empty] | краска зел | 0.2 | 269 | 53.8
[14 empty] | краска ор | 0.2 | 269 | 53.8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1840.1 | 1840.1
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Демонтаж старых эл плафонов,установка светодиодных панелей и подключение,установка вык накладных,прокладка провода,прокладка гофры,установка распай коробку изоляция всех соединений | 2022-06-08 |  | ст дома | 9 | 1 | 9 | 600 | 5400 | ниссан | 1 | 450 | 450 | изолента | 0.5 | 78 | 39
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | панели светодиодные | 12 | 286 | 3432
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморезы | 100 | 0.8 | 80
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | дюбель | 100 | 0.82 | 82
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | провод 2*1,5 | 10 | 37 | 370
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | гофра | 5 | 23 | 115
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | выключатель | 6 | 114 | 684
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 9 |  | 5400 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 4802 | 10652
|  |  |  | итого |  |  | 23 |  | 13800 |  | 2 |  | 900 |  |  |  | 13283.33 | 27983.33
27983.33
Акт выполненых работ за Июль 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.99 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Прочистка канализационного стояка,замазка канализационных швов,запуск проверка, | 2022-07-15 |  | кв1 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | перчат | 2 | 30 | 60
[14 empty] | замазка | 0.5 |  | 0
0
0
2 | Промывка и опрессовка сиситемы теплоснабжения | [15 empty] | 13000
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 13060 | 14485
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Эл цех
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 13060 | 14485
|  |  |  | итого | [12 empty] | 14485
Акт выполненых работ за Август 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.99 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Ремонт шиферной кровли,замена битого шифера,устройство коньков из кровленого железо,обрезка и вывозка веток на мусорный полигон | 2022-08-08 | б/н | ст дома | 3 | 2 | 6 | 600 | 3600 | выш/мал | 3 | 1500 | 4500 | шиф вол | 2 | 525 | 1050
[7 empty] | 0 |  | 0 | ниссан | 2 | 450 | 900 | ж/кров | 1 | 840 | 840
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пен мон | 0.5 | 515 | 257.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | бензин | 0.5 | 48.66 | 24.33
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | масло | 0.1 | 330 | 33
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | перчат | 2 | 30 | 60
2 | Установка информационной стендов | 2022-08-16 | б/н | ст дома | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | стенд инфор | 3 | 1280 | 3840
[14 empty] | шуруп | 20 | 0.8 | 16
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 8 |  | 4800 |  | 5.5 |  | 5625 |  |  |  | 6120.83 | 16545.83
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж монтаж ореха,подключение в водных автом к сетм,изоляция ореха. | 2022-08-08 | б/н | кв11 | 1.5 | 1 | 1.5 | 600 | 900 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | клем-орех | 1 | 49 | 49
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолен | 0.5 | 78 | 39
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1.5 |  | 900 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 88 | 1213
|  |  |  | итого |  |  | 9.5 |  | 5700 |  | 6 |  | 5850 |  |  |  | 6208.83 | 17758.83
17758.83
Акт выполненых работ за Сентябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.99 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие стояков отопления в подвале,сброс,замена крана на полотенце-сушителя в ванной,запуск,проверка. | 2022-09-19 |  | кв7 | 0.5 | 1 | 0.5 | 600 | 300 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | фум-лен | 0.1 | 75 | 7.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0.5 |  | 300 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 7.5 | 532.5
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0.5 |  | 300 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 7.5 | 532.5
532.5
Акт выполненых работ за Октябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.99 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Сброс воздуха ,проверка | 2022-10-12 |  | кв18 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Перекрытиеобщего крана х/воды,сброс,демонтаж стояков воды,нарезка резьбы на врезке,монтаж крана,запуск,проверка,замена стояков с подключением холодной воды и канализации в кухнях кв19,22,25,запуск,проверка. | 2022-10-19 |  | 2022-10-19 | 6 | 3 | 18 | 600 | 10800 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | трубаППР25 | 20 | 98 | 1960
[14 empty] | америкППР25 | 1 | 43 | 43
[14 empty] | тройнППР25 | 2 | 25 | 50
[14 empty] | уголокППР25 | 4 | 12 | 48
[14 empty] | уголППР20 | 9 | 12 | 108
[14 empty] | кранППР20 | 3 | 236 | 708
[14 empty] | кран20 | 1 | 370 | 370
[14 empty] | труба50 | 10 | 119 | 1190
[14 empty] | угол50 | 4 | 10 | 40
[14 empty] | муфта50 | 1 | 52 | 52
[14 empty] | тройн50 | 3 | 52 | 156
[14 empty] | пен монт | 1 | 608 | 608
[14 empty] | опора20 | 5 | 7 | 35
[14 empty] | дюбель6 | 5 | 0.9 | 4.5
[14 empty] | шуруп | 5 | 0.8 | 4
[14 empty] | диск отр | 1 | 68 | 68
[14 empty] | фум лен | 1 | 75 | 75
3 | Перекрытие стояка х/воды в подвале,сброс,демонтвж отсечного крана на стояке х/воды в кухне,прочистка крана,стояка,запуск проверка,нарезка резьбы,замена крана на стояке х/воды в подвале запуск проверка | 22.092022 |  | кв25 | 3 | 2 | 6 | 600 | 3600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | кран20 | 1 | 370 | 370
[14 empty] | фум лен | 0.5 | 75 | 37.5
[14 empty] | диск отр | 1 | 68 | 68
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 24 |  | 14400 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 5995 | 20845
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Получения материалов | 2022-10-27 |  | кв21 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | купорос | 1 | 90 | 90
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | белезна | 2 | 89 | 178
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | известь | 1 | 160 | 160
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 428 | 428
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | ДеМОНТАЖ ПРОКОЛО ЗАЧИСТКА ВВОДНОГО КАБЕЛЯ,ИЗОЛЯЦИЯ ЖИЛ,УСТАНОВКА НОВОГО ПРОКОЛА И ЗАМЕНА ЭЛ ЛАМПОЧ | 2022-10-07 |  | КВ10 | 3 | 1 | 3 | 600 | 1800 | МАЗДА | 3 | 600 | 1800 | клемн | 1 | 49 | 49
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолента | 0.5 | 68 | 34
|  |  |  | итого |  |  | 3 |  | 1800 |  | 3 |  | 1800 |  |  |  | 83 | 3683
|  |  |  | итого |  |  | 27 |  | 16200 |  | 4 |  | 2250 |  |  |  | 6506 | 24956
24956
Акт выполненых работ за Ноябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.99 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Установка затворов щеколд на входнной двери 3-подъезда,закрытие оконных створок в подъезди | 2022-11-20 |  | кв21 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | затвор | 4 | 174 | 696
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморез | 20 | 0.8 | 16
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 712 | 2137
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 712 | 2137
2137
Акт выполненых работ за Декабрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.99 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Прочистка канализационного стояка, запуск, проверка. | 2022-12-13 |  |  | 0.5 | 2 | 1 | 600 | 600 | мазда | 0.5 | 400 | 200 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0.5 |  | 200 |  |  |  | 0 | 800
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0.5 |  | 200 |  |  |  | 0 | 800
800
[14 empty] | Всего: |  |  | 88652.66