## Общая
Акт выполненых работ за Ноябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Завитая д.3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие стояка х/воды,сброс воды,замена отсечного крана ,запуск проверка. | 2022-11-01 |  | ст дома | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | кран25 | 1 | 153 | 153
[14 empty] | фитинг | 1 | 45 | 45
[14 empty] | фум лен | 0.2 | 75 | 15
2 | Перекрытие стояка х/воды,сброс воды,демонтаж металл трубы,замена отсечного крана,монтаж стояка х/воды на метапол,запуск проверка. | 2022-11-01 |  | ст дома | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | кран20 | 1 | 370 | 370
[14 empty] | фитинг | 1 | 45 | 45
[14 empty] | метапол26 | 5 | 223 | 1115
[14 empty] | фум лен | 0.1 | 75 | 7.5
0
3 | Перекрытие стояка х/воды,монтаж водопровода на метапол,запуск проверка | 2022-11-01 |  | ст дома | 3 | 2 | 6 | 600 | 3600 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | метапол16 | 16 | 71 | 1136
[14 empty] | угол | 3 | 41 | 123
[14 empty] | шланг гиб | 3 | 80 | 240
[14 empty] | тройн | 3 | 34 | 102
[14 empty] | кран15 | 5 | 236 | 1180
[14 empty] | фитинг | 3 | 41 | 123
[14 empty] | фум лен | 1 | 75 | 75
0
4 | Перекрытие стояков отопления в подвале,сброс демонтаж сгона на радиаторе в узле,нарезка резьбы,монтаж сгона полипропиленом,запуск проверка | 2022-11-07 |  | кв61 | 3 | 2 | 6 | 600 | 3600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | трубаППР25 | 1 | 98 | 98
[14 empty] | америкППР25 | 1 | 125 | 125
[14 empty] | муфтаППР25*в,р,20 | 1 | 43 | 43
[14 empty] | уголППР25 | 2 | 41 | 82
0
5 | Прочистка канализационной трубы в подвальном помещении,запуск проверка | 2022-11-08 |  | кв4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 600 | 300 | мазда | 0.5 | 400 | 200 |  |  |  | 0
0
6 | Прочистка канализационных выходов на колодцы,установка заглушек на ревизии канализации подвале проверка | 2022-11-15 |  | ст дома | 3.5 | 2 | 7 | 600 | 4200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | заглуш110 | 3 | 33 | 99
[14 empty] | заглуш50 | 3 | 14 | 42
[14 empty] | манжет110 | 3 | 51 | 153
[14 empty] | манжет50 | 3 | 47 | 141
0
0
7 | Замена отрезка стояка канализац в туалете,запуск,проверка. | 2022-11-01 |  | кв32 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | труба110 | 1 | 399 | 399
[14 empty] | муфта110 | 1 | 255 | 255
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 27.5 |  | 16500 |  | 3.5 |  | 1475 |  |  |  | 6166.5 | 24141.5
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Спиливание деревьев,отпиливание веток,погрузка и вывозка веток | 2022-11-09 |  | ст дома | 4 | 3 | 12 | 600 | 7200 | выш/мал | 2 | 1500 | 3000 | бензин | 1.5 | 49.68 | 74.52
[5 empty] | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 4 |  | 0 | масло | 0.3 | 295 | 88.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Снятие шифера,стендов,навеска информационных стендов новых,,замена досок на лавочке и качели,ремонт урны. | 2022-11-17 |  | Ст дома | 5 | 2 | 10 | 600 | 6000 | ниссан | 1 | 450 | 450 | стенды инфор | 6 | 1278 | 7668
[14 empty] | дюбель пл | 40 | 0.85 | 34
[14 empty] | саморезы | 80 | 0.8 | 64
[14 empty] | доска0,15*0,05*4 | 1 | 745 | 745
[14 empty] | доска0,15*0,025,4 | 1 | 380 | 380
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | квадрат2*2 | 1 | 185 | 185
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | диск отр | 1 | 68 | 68
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | электр | 0.5 | 194 | 97
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 26 |  | 15600 |  | 7 |  | 3450 |  |  |  | 9404.02 | 28454.02
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж и замена светодиодн панелй,установка к стене фото реле,полное выключение и изоляция,ремонт распределительной коробке 1-подъезд | 2022-11-21 |  | кв57 | 7 | 1 | 7 | 600 | 4200 | ниссан | 1 | 450 | 450 | панел свет | 6 | 345 | 2070
[14 empty] | изолента | 1 | 68 | 68
[14 empty] | саморезы | 1 | 0.8 | 0.8
[14 empty] | дюпель | 20 | 0.85 | 17
[14 empty] | фото реле | 6 | 287 | 1722
[14 empty] | хомуты | 100 | 3.2 | 320
2 | Демонтаж монтаж авт,зачистка изоляции нулей | 2022-11-08 |  | кв67 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | изолен | 0.5 | 68 | 34
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 9 |  | 5400 |  | 1.5 |  | 675 |  |  |  | 4231.8 | 10306.8
|  |  |  | итого |  |  | 62.5 |  | 37500 |  | 12 |  | 5600 |  |  |  | 19802.32 | 62902.32
62902.32
Акт выполненых работ за Декабрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Завитая д.3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Замена на входной двери панели управления домофона. Изготовление чипов. | 2022-12-18 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | чипы на домофон | 20 | 150 | 3000
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | Ремонт | 1 | 19100 | 19100
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 22100 | 22100
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | полное обследование автоматов, нулей, демонтаж, зачистка и переподключение нуля. | 2022-12-12 |  | кв 16 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | изолента | 0.5 | 68 | 34
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 34 | 859
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 22134 | 22959
22959
[15 empty] | Всего: |  | 85861.32